«УТВЕРЖДЕНА»

решением Правления

акционерного общества «Фонд

развития предпринимательства «Даму»

Приложение №5

к протоколу заседания

Правления

акционерного общества «Фонд

развития предпринимательства «Даму»

от «30» ноября 2023 г., №91/2023

Дорожная Карта ESG – инициатив

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.06.2024г.)

В своем послании к народу от 01 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент Токаев К.К. сообщил: «Все более актуальным для ведущих экономик становится привлечение «зеленых» финансов. За прошедшие семь лет в мире свыше двух с половиной триллионов долларов направлены на «зеленые» облигации. Принципы ESG за короткий период превратились в стандартную практику финансовых организаций.».

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд), как социально ответственная организация, реализующая комплексные государственные меры финансовой поддержки предпринимательства в Казахстане и его регионах, в рамках своей деятельности вовлечена в решение экологических, социальных и корпоративных задач (Environmental, Social and Corporate Governance, далее - ESG). Фонд стремится активно поддерживать инициативы по устойчивому развитию, внедряя лучшие практики и совершенствуя свои внутренние нормативные документы в области корпоративной и социальной ответственности, устойчивого развития, экологической и гендерной политик.

На сегодняшний день, Фонд уже раскрывает ESG информацию в составе годового отчета в соответствии с принципами Международного стандарта по раскрытию информации Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) и требованиями KASE по раскрытию информации в годовом отчете листинговых компаний.

Фонд стремиться в своей деятельности вносить вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), в рамках внутренней оценки, Фонд на сегодняшний день учитывает 14 из 17 ЦУР ООН, продолжая совершенствовать и достигать инициативы в области устойчивого развития.

Ключевым инструментом, позволяющим оценить эффективность внедрения ESG-вопросов в деятельность компании, является рейтинг устойчивого развития. Более того, подобный рейтинг направлен на выявление рисков и возможностей компании для определения ее устойчивости в долгосрочном периоде. В этой связи, в августе 2023 года международное рейтинговое агентство S&P Global Corporate Sustainability Assessment присвоило Фонду оценку на уровне «22». В соответствии с проектом Стратегии развития Фонда на предстоящий десятилетний период 2024-2033, рейтинг устойчивого развития является одним из основных стратегических ключевых показателей деятельности Фонда в области устойчивого развития. Высокий уровень оценки будет способствовать укреплению репутации Фонда и повысит его имидж.

С целью внедрения ESG-инициатив в деятельность Фонда, вовлечения сотрудников каждого структурного подразделения и всей филиальной сети в решение экологических, социальных и корпоративных задач ESG, а также с целью включения в нормативные документы Фонда информации в области корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития, экологической и гендерной приверженности, разработана настоящая Дорожная карта ESG-инициатив Фонда (далее – Дорожная карта).

Дорожная карта включает в себя пошаговые задачи с закреплением ответственных структурных подразделений, сроки исполнения задач и форму завершения по каждой задаче.

Мониторинг исполнения задач, закрепленных в Дорожной карте будет осуществляться на ежегодной основе, результаты исполнения будут выноситься на рассмотрение Правлением Фонда.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные СП | Срок | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение консультантов с целью проведения отраслевого узкоспециализированного ESG аудита, с целью разработки рекомендаций по улучшению рейтинга / оценки деятельности Фонда в рамках ESG / оказания содействия по достижению необходимых мероприятий | ДСАКР, ДЗиМС | ежегодно (при необходимости) | Список рекомендаций по улучшению рейтинга / оценки деятельности Фонда в рамках ESG / оказания содействия по достижению необходимых мероприятий |
| 2 | Создание постоянно функционирующей рабочей группы по реализации мероприятий Дорожной карты по внедрению принципов ESG в деятельность Фонда | ДЗиМС, ДСАКР, представители СП и РФ Фонда (директор / зам. директора + сотрудник) | до 31.03.2024 года | Приказ о создании рабочей группы |
| 3 | Проведение обучающих тренингов / семинаров для сотрудников Фонда, в целях профессионального развития сотрудников Фонда концепции ESG / «зеленого» финансирования / «зеленого» офиса / по вопросам выпущенных и планируемых к выпуску Фондом облигаций в области устойчивого развития (возможно с приглашением специалистов МФЦА/KASE) | ДСАКР, ДЗиМС, ДРП, АД, СП (по согласованию) | ежеквартально / по мере необходимости | График обучающих мероприятии: тренинги / семинары (включая онлайн формат) |
| 4 | Проработка вопроса с международными партнерами Фонда о проведении обучающих мероприятий для сотрудников, вовлеченных в процесс внедрения принципов ESG, в тренингах/семинарах (в том числе международных) для эффективной реализации мероприятий настоящей Дорожной карты | ДЗиМС, ДСАКР, ДРП, СП (по согласованию) | не менее 2 раз в год | Тренинги/семинары для изучения международного опыта |
| 5 | Обмен опытом по внедрению ESG-факторов в бизнес-процессы по группе Холдинга, включая выработку предложений по совершенствованию системы устойчивого развития | ДСАКР, ДЗиМС, СП (по согласованию) | ежегодно (по согласованию с Холдингом) / по мере необходимости | Протокол круглого стола с предложениями |
| 6 | Включение в Стратегию развития Фонда на 2024-2033 информации о внедрении ESG инициатив в деятельность Фонда | ДСАКР | до 31.12.2023 | Стратегия развития Фонда на 2024–2033 годы (Решение Совета директоров Фонда) |
| 7 | Мониторинг целевых показателей Стратегии развития Фонда на 2024–2033 годы | ДСАКР | ежегодно | Отчет по реализации Стратегии развития Фонда на 2024–2033 годы (форма 4 Плана развития) |
| 8 | Усиление ESG аспектов в годовом отчете, подготовленного в соответствии со стандартами GRI | ДСАКР | ежегодно | Годовой отчет Фонда по итогам года |
| 9 | Создание и поддержание актуальной информации на корпоративном сайте Фонда отдельного блока на трех языках (казахский, русский, английский) с раскрытием информации об имеющихся документах и проделываемых мероприятиях Фонда в рамках концепции ESG, в том числе о вкладе Фонда в достижение ЦУР ООН | ДМаркетинга, ДСАКР, СП (по согласованию, в рамках своих мероприятий и документов) | создание до 31.12.2023 и актуализация на постоянной основе | Информация на корпоративном сайте Фонда на трех языках (казахский, русский, английский) |
| 10 | Раскрытие на корпоративном сайте Фонда на трех языках (казахский, русский, английский) информации о проектах, поддержанных Фондом, вносящих вклад в рамках ESG направленности: обеспечение здоровья, достижение углеродной нейтральности, достижение гендерного равенства, предотвращение войны, сохранение мира и т.д. | - ДППиРР, РФ, ДМаркетинга - ДГ, ДС, ДПФ (по запросу) | на постоянной основе (не реже 1 раза в год) | Информация на корпоративном сайте Фонда на трех языках (казахский, русский, английский) |
| 11 | Разработка / внесение изменений в собственные программы и проработка вопроса по внесению изменений в государственные программы, нормативные документы, регулирующие деятельность фронт блока (регламент и т.д.), в части усиления поддержки ESG (в том числе «зеленых») проектов и усиления ESG принципов | ДПФ, ДГ, ДС | ежегодно с 2024 года (по мере необходимости) | Утвержденный ВНД/утвержденные изменения в собственные программы поддержки и внутренние нормативные документы (регламент и т.д.), а также направленные предложения по внесению изменений в государственные программы, реализуемые Фондом |
| 12 | Формирование базы ESG проектов, в разбивке по секторам, объему оказанной поддержки, экологическим и социальным эффектам | ДГ, ДС, ДПФ, РФ, по запросу ДСАКР | ежегодная и/или ежеквартальная актуализация | Публикация отчета на сайте Фонда, предоставление отчета Холдингу (по запросу), с целью размещения единой базы на корпоративном сайте Холдинга |
| 13 | Проработка вопроса по расширению функционала существующих структурных подразделений Фонда по ESG аспектам | ДСАКР, ДЗиМС, ДРП | до 31.12.2024, в последующем по мере необходимости | Предложения по новой организационной структуре / распределение функционала и ответственности СП |
| 14 | Проработка вопроса развития механизмов «зеленого» финансирования и возможности софинансирования с международными институтами (АБР, ЕБРР и др.), привлечение фондирования по низким ставкам от международных финансовых институтов для финансирования ESG (в том числе «зеленых») проектов | ДЗиМС, ДПФ | ежегодно с 2024 года (по мере необходимости) | «Зеленые» финансовые инструменты/проекты (привлечение и/или софинансирование) |
| 15 | Аккредитация в Зеленом Климатическом Фонде («Green Climate Fund») | ДЗиМС | 2025 год | Получение статуса аккредитованной организации в Зеленом Климатическом Фонде |
| 16 | Проведение скоринга в области ESG и/или присвоение ESG рейтинга | ДЗиМС | ежегодно | Отчет о присвоении рейтинга в области устойчивого развития (ESG report)/отчет по проведению скоринга в области ESG |
| 17 | Рассмотрение возможности присоединения к международной инициативе по устойчивому развитию/ ESG (Принципы ответственного инвестирования ООН/ Принципы глобального договора ООН / UN Global Compact Membership и др.) | ДЗиМС | ежегодно (по мере необходимости) | Аналитическая записка на курирующего Заместителя Председателя Правления / Объявление о вступлении / присоединении, опубликованное на корпоративном сайте |
| 18 | Проработка вопроса по вступлению в число подписантов Принципов зеленых инвестиций для программы «Пояс и Путь» (GIP) | ДЗиМС, ДСАКР | до 31.03.2024 | Направление заявления институциональных подписантов, подписание Принципов GIP |
| 19 | Участие в продвижении инициатив ESG на международной арене и взаимодействие с соответствующими международными институтами, участие во внешних конференциях / круглых столах / семинарах по устойчивому развитию / ESG (включая онлайн-формат) | ДЗиМС, ДСАКР, СП (по согласованию) | ежегодно | Участие во внешних конференциях / круглых столах / семинарах / Меморандумы о сотрудничестве и др. |
| 20 | Эмиссия тематических облигаций на Казахстанской фондовой бирже/ МФЦА/зарубежных фондовых биржах: зеленые и/или социальные и/или другие облигации, связанные с устойчивым развитием | ДЗиМС | ежегодно (по мере необходимости) | Размещение облигаций (Решение Совета директоров Фонда) |
| 21 | Проработка вопроса по формированию отчетности в области устойчивого развития Фонда | ДСАКР | 2024 год/ 2025 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда |
| 22 | С учетом требований закупок проработать вопрос по закупу офисного IT-оборудования, сертифицированного по международным стандартам и/или закупа электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии и/или установка подобного оборудования и/или другое, а также раскрытие данной информации в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте Фонда на трех языках (казахский, русский, английский) | АД, ДИТ, ДЗакупок | ежегодно с 2024 года (по мере необходимости) | Публикация информации о проделанной работе в данном направлении в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте Фонда |
| 23 | Проработка вопроса по применению экологических и социальных руководящих принципов и рекомендаций, применимых к Партнерам Фонда и/или СМСП и/или установление встречных обязательств к партнерам Фонда о раскрытии информации об углеродных выбросах (Scope 1 и 2) и опубликование информации на корпоративном сайте Фонда на трех языках (казахский, русский, английский) | ДГ, ДС, ДПФ, ДСАКР, СП (по согласованию), ДМаркетинг | ежегодно с 2024 года (по мере необходимости) | Внесение изменений в соответствующие соглашения с Партнерами Фонда, публикация на корпоративном сайте и/или в нефинансовой отчетности |
| 24 | Регулярный анализ изменения уровня должностных окладов работников Фонда на основании обзора заработных плат на рынке, с учетом экономической ситуации, уровня инфляции и другое | ДРП, ДБП | на постоянной основе с 2024 года | Информация в ДБП при формировании/корректировке бюджета |
| 25 | Проработка вопроса по созданию комитета по Устойчивому развитию / ESG | ДСАКР, ДЗиМС, СП | до 31.12.2025 (при необходимости) | служебная записка на курирующего Заместителя Председателя Правления |
| 26 | Раскрытие на корпоративном сайте Фонда на трех языках (казахский, русский, английский) и в нефинансовой отчетности Фонда информации по теме о взаимодействии с персоналом, в том числе конкурентные условия труда, надежные и безопасные условия для всех работников, гендерное равенство и т.д. А также информации об оказании Фондом спонсорской и благотворительной помощи | ДРП, ДМаркетинга | на постоянной основе с 2024 года | Публикация на корпоративном сайте и/или в нефинансовой отчетности |
| 27 | Проработка вопроса (при возможности) о прохождении международной сертификации (ISO 45001 или аналогичный стандарт по системе менеджмента охраны здоровья и техники безопасности) и раскрытие информации в нефинансовой отчетности и на корпоративном сайте Фонда | ДРП, СП (по согласованию) | до 2026 (при необходимости) | Публикация на корпоративном сайте и/или в нефинансовой отчетности |
| 28 | Раскрытие информации о влиянии изменения климата на деятельность с учетом принципов и рекомендаций TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) в годовом отчете и/или отчете об устойчивом развитии Фонда | ДСАКР | Ежегодно | Годовой отчет и/или отчет об устойчивом развитии (совместно с консультантами) |
| 29 | Разработка и утверждение климатической стратегии / климатической политики Фонда | ДСАКР | 2025 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда |
| 30 | Разработка Фондом методики расчета выбросов СО2 (воздействия scope 1, 2, 3), с размещением информации по выбросам в отчете по устойчивому развитию и на корпоративном сайте Фонда | АД | 2025 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда (совместно с консультантами) |
| 31 | Разработка Фондом Политики по правам человека или внедрение принципов, аналогичных Политике по правам человека Холдинга, в действующие документы Фонда | ДРП | 2024 год/ 2025 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда |
| 32 | Создание в Фонде «группы волонтеров» и утверждение соответствующих Правил по волонтерству | ДРП, ДМаркетинга | 2024 год | Решение Правления Фонда |
| 33 | Разработка и утверждение Матрицы ESG рисков, учет возникновения ESG (в том числе экологических) рисков, в соответствии с мировыми стандартами и т.д. | ДРМ | 2025 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда |
| 34 | Разработка и утверждение Политики устойчивого финансирования | ДЗиМС, совместно с заинтересованными СП | 2025 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда |
| 35 | Актуализировать Политику в области охраны труда и производственной безопасности в соответствии с мировыми стандартами | ДБ | 2024 год | Документ, утвержденный решением Правления Фонда |