Утверждено Решением Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" от 30 января 2024г. (Протокол №08/2024)

Приложение №2 к Решению Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Отчет об исполнении Плана мероприятий

по устойчивому развитию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2022-2023 гг. за 2023 год

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Форма завершения | Сроки исполнения | Эффект | Cтатус исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Экономическая составляющая |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение средств от международных финансовых институтов для финансирования ESG проектов | ДЗиМС | Привлечение средств | 2022 г. | Рост инвестиций в проекты устойчивого развития, в том числе «зеленые» проекты | НЕ ИСПОЛНЕНО Рыночные условия для привлечения средств из негосударственных источников за отчетный период не являются привлекательными как для Фонда, так и для БВУ/МФО/ЛК ввиду высокой стоимости ликвидности на фоне повышения базовой ставки. |
|  | Проработка вопроса с ПРООН о возможности реализации схемы финансирования, при которой ПРООН производит субсидирование расходов Фонда на организацию фондирования за счет собственных средств с целью снижения ставки размещения собственных средств Фонда | ДЗиМС, ДПФ | Ответ ПРООН | 2023 г. | Рост инвестиций в «зеленую экономику» | ИСПОЛНЕНО ДЗМС направлено письмо о рассмотрении возможности субсидирования расходов. Получен ответ ПРООН о рассмотрении возможности совместного сотрудничества в рамках поддержки СМСП. |
|  | Проработка вопроса с международным партнером Фонда о выделении гранта для содействия программы обучения по вопросам устойчивого развития. | ДЗиМС | Ответ международного партнера | 2023 г. | Проведение эффективной и успешной политики в области устойчивого развития | ИСПОЛНЕНО 20.06.2023г. заключено соглашение с ПРООН на сумму 1 871 639,66 долларов США в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в возобновляемые источники энергии» в целях реализации механизма поддержки по инвестиционной премии в части основного долга в размере 35% для СМСП, реализующих проекты ВИЭ. |
|  | Изучение международного опыта по вопросам устойчивого развития | ДЗиМС | Сравнительный анализ | Ежегодно | Возможность внедрения новых практик | ИСПОЛНЕНО Проведен анализ по международному опыту по вопросам устойчивого развития. Выписка УО №95/2023 от 15.12.2023 |
|  | Процедуры управления закупочной деятельностью в рамках устойчивого развития | ДЗ | Публикация Планов закупок | Ежегодно | Обеспечение свободного доступа всем потенциальным поставщикам к информации о планируемых закупках | ИСПОЛНЕНО Годовые и долгосрочные планы закупок размещаются на официальном веб-сайте Фонда damu.kz. Все закупочные процедуры проводятся на Евразийском электронном портале eep.mitwork.kz |
|  | Повышение эффективности процессов | ДБТ | Дальнейшая автоматизация представляемых услуг | В течение года | Повышение удовлетворенности клиентов от качества и скорости предоставления услуг Фонда | ИСПОЛНЕНО В 2023 году проводилась постоянная работа по автоматизации процессов согласно утвержденного Плана автоматизации. Реализованы следующие ключевые задачи: - Разработано мобильное приложение Online Damu - Интеграция с базой данных Smart Data Ukimet Разработаны витрины в Корпоративном хранилище данных и дашборды на Портале отчетности |
|  | Реализация Программы развития ООН «Устойчивые города для низкоуглеродного развития в Казахстане» | ДС | Отчет о реализации Программы | 2022 г. | Фактическая реализация Программы | ИСПОЛНЕНО В 2023 году были направлены отчеты о выплаченных субсидиях по проектам ПРООН. Подписано 22 проекта. |
|  | Обеспечение включения в договоры с партнерами/поставщиками нормы по обязательному принципу соблюдения норм политики устойчивого развития | ДЗ, ДПФ | Договоры с партнерами/поставщиками | На постоянной основе | Соблюдение принципов устойчивого развития | ИСПОЛНЕНО В соответствии с Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 в типовых договорах закупок предусмотрен раздел «Противодействие коррупции». |
|  | Получение рейтинга ESG | ДЗиМС | Получение мнения соответствия принципам ESG или оценка/рейтинг | 2023 г. | Подтверждение позиционирования Фондом соблюдения принципов ESG сторонним независимым агентством. Учитывая, что большинство инвесторов уделяют большое внимание принципам ESG, наличие мнения/ оценки/рейтинга даст преимущество в привлечении средств | ИСПОЛНЕНО 16.06.2023 года международное рейтинговое агентство S&P Global Corporate Sustainability Assessment присвоило Фонду оценку на уровне «22». |
|  | Участие в конкурсе Годовых отчетов | ДСАКР | Заявка на участие | Ежегодно | Публичная оценка уровня раскрытия информации | ИСПОЛНЕНО Направлена заявка на участие в конкурсе Годовых отчетов от KASE 20.10.2023г. Результаты будут озвучены к концу января 2024 года. |
|  | Информирование о деятельности Фонда в области устойчивого развития | ДСАКР, ДМ, Пресс-секретарь | Публикация на корпоративном сайте/социальных сетях Фонда/СМИ | Ежегодно | Проведение эффективной и успешной политики в области устойчивого развития | ИСПОЛНЕНО 16.08.2023 года на корпоративном сайте Фонда размещена статья «ФОНД «ДАМУ» ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ESG ОТ S&P GLOBAL» https://damu.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=58789 19.10.2023 в социальных сетях вышел пост о встрече председателя правления Фонда с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа https://www.instagram.com/funddamu/p/CykRMbRo10X/ 04.12.2023 года опубликована статья: «ФОНД «ДАМУ» ВСТУПИЛ В ЧИСЛО ПОДПИСАНТОВ GIP» https://damu.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=62465 Также в 3 материалах в СМИ указывалось внедрение принципов ESG. |
| - Экологическая составляющая |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление новых сотрудников Фонда с требованиями Экологической политики и Политики Фонда в области устойчивого развития | ДРП | Ознакомление работников посредством СЭД | На постоянной основе | Внедрение экологических ценностей в Фонде | ИСПОЛНЕНО ДРП посредством СЭД направляет вновь принятым работникам ссылку на документ «Экологическая политика» для ознакомления. |
|  | Применение энергосберегающих технологий и снижение уровня потребления электроэнергии | АД | Эффективное использование энергоресурсов | Ежегодно | Внедрение «зеленых технологий», оптимизация расходов Фонда | ИСПОЛНЕНО В Фонде за период 2022-2023гг. активно применяются энергосберегающие технологии, в частности эффективное использование энергоресурсов (свет, вода и тд.). Проведена работа по установке предупреждающих табличек «Экономьте воду», «Экономьте электроэнергию». Уровень потребления электроэнергии сохранено на уровне 2021-2022гг. |
|  | В рамках внедрения концепции «Зеленый офис» продолжить мероприятия по мониторингу сортировки отходов в офисах ГО и РФ | АД | Договор с поставщиком | На постоянной основе | Способствовать разумному потреблению и утилизации отходов в офисах | ИСПОЛНЕНО Работа ведется на постоянной основе, за период 2022-2023гг. в Фонде на каждом этаже установлены урны по сортировке отходов (пластик, стекло, бумага, не сортируемые отходы). Работа по раздельной утилизации отходов ведется и отрабатывается с поставщиком (Договор о закупках услуг № 970840000277EEP2202039 /00 от 15 февраля 2022г.) |
|  | Формирование базы «зеленых» проектов Фонда (в том числе социальных) в соответствии с основными направлениями реализации «зеленых» проектов, определенных в Экологической и социальной политике Холдинга и таксономии социальных проектов, в разбивке по секторам, объему финансирования, экологическим и социальным эффектам | ДГ, ДС, ДПФ | База «зеленых» проектов на сайте Фонда с разбивкой по секторам, объему финансирования, экологическим и социальным эффектам | 1,3 кварталы 2023 года | Создание единой базы «зеленых» проектов Холдинга | ИСПОЛНЕНО В Фонде создана единая база «зеленых» проектов. Единая база размещена на корпоративном сайте Фонда https://damu.kz/ru/reports/reports/green/green_quarter/ |
|  | Проведение агитационных мероприятий по повышению экологической сознательности работников – конкурсы, тимбилдинги, бизнес-завтраки, экологические акции (дни без авто, дни разумного потребления ресурсов)/публикации в соцсетях | ДРП, АД, ДМ | конкурсы, тимбилдинги, бизнес-завтраки, экологические акции/публикации в соцсетях | Ежегодно | Проведение эффективной и успешной политики в области устойчивого развития | ИСПОЛНЕНО 21 октября 2023 года коллектив головного офиса Фонда принял участие в широкомасштабном общегородском субботнике «Жаңа Қазақстан. Таза табиғат» по инициативе экосообщества г.Алматы и депутатов городского Маслихата. В рамках субботника проведена очистка территории города, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также осуществлена массовая посадка деревьев (около 10 тысяч саженцев). Работники Головного офиса и регионального филиала по г. Алматы убрали территорию парка «Достык» (ул.Тимирязева, уг.ул.Шашкина) и посадили там же около 80 саженцев. В рамках празднования 25-летия Фонда 18 июня коллектив головного офиса Фонда провел экологический субботник на территории Иле-Алатауского Национального парка Алматинской области. В предгорной местности ущелья Алмаарасан и собрали 231 кг мусора, из которых более 107 кг подлежит вторичной переработке. |
|  | Проведение обучения «Зеленый офис» | ДРП | Договор с поставщиком по проведению обучения | 2023 год | Способствовать постоянным улучшениям, направленным на снижение воздействия офисной работы на окружающую среду | ИСПОЛНЕНО Обучение 89 работников было проведено в апреле 2023 года, договор № 970840000277ЕЕР2303039/00 от 27.03.2023 г. |
|  | Информирование по повышению экологической сознательности работников | АД | Информационные рассылки в СП о ресурсосбережении (Битрикс, Эл.почта, СЭД) | Ежегодно | Способствовать решению проблемы экологического кризиса в самых различных сферах жизнедеятельности: загрязнение окружающей среды, исчезновение целого ряда животных и растений, нерациональное использование природных ресурсов. | ИСПОЛНЕНО Информация по экологической сознательности размещается на внутренних ресурсах Фонда, также в зданиях Фонда установлены таблички по экономии воды, электроэнергии, правильному разделению мусора/отходов, на каждом этаже установлены шредеры для измельчения бумаги, дисков и т.д., для последующей переработки. |
|  | Публичное информирование в области энерго- и ресурсосбережения в офисе и/или экологического просвещения работников Фонда | ДМ, АД | Публикация на официальном сайте и/или внутренних ресурсах Фонда | Ежегодно, в 4 квартале года, следующего за отчетным | Способствовать постоянным улучшениям, направленным на снижение воздействия офисной работы на окружающую среду | ИСПОЛНЕНО На внутреннем корпоративном ресурсе Фонда team-damu.kz и по корпоративной электронной почте осуществляется информирование работников по вопросам экологического просвещения. |
| 3. Социальная составляющая |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур | ДРП | Автоматизированный процесс подбора персонала в СЭД | На постоянной основе | Поиск и отбор высококвалифицированных специалистов | ИСПОЛНЕНО Подбор работников на вакантные должности в Фонде на сегодняшний день полностью автоматизирован в системе электронного документооборота и посредством официального сайта Фонда www.damu.kz. Процедура подбора транспорентна.. |
| 3.2. | Проведение обучения для работников Фонда по распространению культуры безопасного поведения и повышению ответственности за несоблюдение требований безопасности | ДБ | Обучение работников Фонда | Ежегодно | Развитие персонала | ИСПОЛНЕНО В первом квартале 2023 года проведено обучение с привлечением специалистов медицинских организации, организовано и проведено лекционно-практические занятия по оказанию первой медицинской помощи работникам Фонда. Во втором квартале 2023 года проведены мероприятия С привлечением специалистов Алмалинского районного (города Алматы) управления ЧС ДЧС г. Алматы, организованы и проведены лекционные занятия по темам «Первичные средства пожаротушения», «Индивидуальные средства защиты», а также занятия по их практическому применению, согласно Трудовому кодексу РК, а также проведены учебно-тактические занятия в здании головного офиса Фонда с имитацией условного пожара. В третьем квартале 2023 года проведены лекционно-практические занятия по актуальным вопросам, влияющие на состояния здоровья и условия труда работников ГО Фонда. |
| 3.3. | Предоставление сотрудникам оплачиваемого ежегодного трудового отпуска продолжительностью не менее 30 календарных дней на основании соответствующих заявлений и приказов в соответствии с Трудовым договором | ДРП | Предоставление сотрудникам оплачиваемого ежегодного трудового отпуска | Ежегодно | Соблюдение ТК РК и прав работников Фонда | ИСПОЛНЕНО. Согласно Трудового кодекса РК работникам Фонда ежегодно предоставляются трудовые отпуска, за 2023 г. было предоставлено 745 трудовых отпусков. |
| 3.4. | Оказание материальной помощи сотрудникам для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере не более 2-х месячных должностных окладов в соответствии с Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | Мотивация работников | ИСПОЛНЕНО. За 2023 г. работникам Фонда при выходе в очередной трудовой отпуск оказывалась материальная помощь на оздоровление, в соответствии с действующими Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утверждёнными решением Правления от 24.04.2018 года, протокол 45/2018. |
| 3.5. | Оказание материальной помощи сотрудникам в связи с рождением /усыновлением/удочерением ребенка – в размере 100 минимальных расчетных показателей (МРП) в соответствии с Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | Мотивация работников | ИСПОЛНЕНО. За 2023 г. 35 работникам Головного офиса и региональных филиалов была оказана материальная помощь в связи с рождением ребёнка. |
| 3.6. | Оказание материальной помощи в связи со смертью: - работника – в размере 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов семьи или при отсутствии таковых лицу, взявшему на себя организацию похорон; - супруга/и, детей, родителей сотрудника – в размере 300 МРП с единовременной выплатой сотруднику в соответствии с Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | Социальная поддержка работников Фонда | ИСПОЛНЕНО. За 2023 год 10 работникам Головного офиса и региональных филиалов была оказана материальная помощь в связи со смертью родственников. |
| 3.7. | В связи с лечением/ операцией работника или лиц, являющихся членами его семьи, в соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 ноября 2011 года № 1309 и перечнем заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, в случае если затраты на лечение/операцию превышают лимит, установленный программой медицинского страхования компании (основание: выписка из истории болезни, заключение лечащего врача, документы, подтверждающие расходы), в размере 100 МРП в соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | Социальная поддержка работников Фонда | ИСПОЛНЕНО В 2023 г. в Плане развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019-2023 утверждена статья бюджета «Материальная помощь и социальные выплаты, не входящие в оплату труда» для оказания работникам сооветсвующей материальной помощи. За 2023 год материальная помощь была оказана 1 работнику в соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, утвержденным постановлением Правительства РК |
| 3.8. | Оказание материальной помощи в связи с вступлением в брак в размере 50 МРП в соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | Социальная поддержка работников Фонда | ИСПОЛНЕНО. За 2023 г. 9 работникам Головного офиса и региональных филиалов была оказана материальная помощь в связи с вступлением в брак. |
| 3.9. | Предоставление дополнительного отпуска и пособия на оздоровление сотрудникам, независимо от стажа работы, проживающим в экологически неблагоприятных зонах, определенных действующим законодательством в соответствии Трудовым кодексом РК, законом РК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», закона РК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | ДРП | Предоставление дополнительного отпуска и пособия на оздоровление сотрудникам, независимо от стажа работы, проживающим в экологически неблагоприятных зонах (работники РФ по Кызылординской области, Туркестанской области и по Восточно-Казахстанской области (г. Семей) | Ежегодно | Соблюдение ТК РК, закона РК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», закона РК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» и прав работников Фонда | ИСПОЛНЕНО. Работникам региональных филиалов АО «Фонд «Даму» по Восточно-Казахстанской области, Туркестанской области и Кызылординской области ежегодно предоставляются соответствующие ежемесячные доплаты, ежегодные дополнительные дни отпуска и пособие на оздоровление за проживание в экологически неблагоприятных зонах. |
| 3.10. | Оказание содействия работникам, в зависимости от финансового состояния Фонда, в решении жилищных вопросов, путем частичного возмещения ему расходов по оплате аренды жилища (на срок не более 3-х лет, либо по решению Правления не более 4-х лет) при предоставлении приглашенным сотрудникам справки уполномоченного органа об отсутствии у него и его членов семьи собственного жилища по месту выполнения работы в соответствии с Правилами оказания содействия в решении жилищных вопросов работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | Создание благоприятных условий и повышение лояльности ключевых сотрудников | ИСПОЛНЕНО За 2023 г. 25 работникам было оказано содействие в решении жилищных вопросов, путём частичного возмещения расходов по оплате аренды жилья. |
| 3.11. | Обеспечение медицинским страхованием штатных сотрудников за счёт средств, предусмотренных в бюджете Фонда, в соответствии Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Договор добровольного медицинского страхования на случаи болезни | Ежегодно | Сохранение здоровья работников и членов семей работников Фонда | ИСПОЛНЕНО. Работники Фонда ежегодно обеспечиваются медицинским страхованием. На 2023 год были заключёны договора добровольного страхования на случай болезни с компанией АО «Страховая компания «Евразия» (медицинский ассистанс ТОО «Medical Assistance Group»): 1.Договор № 970840000277EEP2211014/00 от 08.11.2022 года. 2. Договор № Серия ДОС № 16-17-02-2023-19722 от 09.11.2023 года. |
| 3.12. | Улучшение материально-технических условий труда для работников Фонда | АД | Отчет о проделанной работе | Ежегодно | Создание благоприятных условий труда для работников Фонда | ИСПОЛНЕНО Для создания благоприятных условий труда для работников Фонда: в зданиях Фонда проведен косметический ремонт, новые филиалы обеспечены мебелью и техникой (закуплены стулья/кресла, МФУ, телефоны, шредеры), освещение и температурные условия соответсвуют всем параметрам для комфортного пребывания на рабочем месте. В целях поддержания физической формы сотрудников Фонда, закуплены услуги по аренду футбольного поля. |
| 3.13. | Совместно с АО «НУХ «Байтерек» проведение ежегодного исследования вовлеченности и удовлетворенности персонала и принятие соответствующих мер по улучшению показателей «Степень вовлеченности персонала» и «Степень удовлетворенности персонала» | ДРП | Результаты исследования в виде отчета | Ежегодно | Оценка удовлетворенности персонала с целью улучшения их условий труда и привлечения (удержания в коллективе) лучших работников | ИСПОЛНЕНО Агрегированное значение уровня вовлеченности и удовлетворенности работников за 2023 год составило 74,2 % |
| 3.14. | Организация корпоративного внутреннего обучения с целью командообразования | ДРП | Обучающие мероприятия, при наличии средств в бюджете Фонда | Ежегодно | Улучшение корпоративной культуры, создание сплоченной команды | ИСПОЛНЕНО. В ноябре 2023 г. для 215 работников проведено обучение с целью командообразования на тему: «Устойчивое развитие в неустойчивых условиях: интенсив для ESG-лидеров» |
| 3.15. | Разработка Плана обучения работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | ДРП | Утвержденный План обучения работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Ежегодно | Планирование профессионального развития персонала в соответствии с индивидуальными потребностями каждого | ИСПОЛНЕНО Решением Комитета по кадровой политике от 02.12.2022 года, протокол № ККП 56-2022 утверждён План обучения и развития работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2022 г. |
| 3.16. | Привлечение молодых специалистов, студентов ВУЗов на прохождение практики, стажировки | ДРП | Практика, стажировка студентов ВУЗов | Ежегодно | Краткосрочное профессиональное обучение молодых специалистов и студентов ВУЗов | ИСПОЛНЕНО. В 2023 г. количество молодых специалистов, прошедших практику/стажировку в Фонде, составило 15 человек. |
| 3.17. | Ознакомление новых сотрудников Фонда с требованиями охраны труда | ДБ/ответственные работники РФ | Ознакомление работников (инструктаж) | При поступлении на работу | Обеспечение безопасности труда | ИСПОЛНЕНО. Согласно Приказа Министра здравоохранения и социального развития РК от 25.12. 2015г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников», внутренними нормативными документами Фонда, Департаментом безопасности на систематической основе проводятся инструктажи по безопасности и охраны труда: Результаты проделанной работы отмечаются в Журнале инструктажей. |
| 3.18. | Привлечение людей с инвалидностью к работе в Фонде | ДРП, СП/РФ | Заключение трудовых договоров, договоров закупок и услуг | Ежегодно | Реализация социальных программ | ИСПОЛНЕНО. В 2023 г. в Фонде работало 6 работников с инвалидностью. |
| 3.19. | Оказание адресной помощи на решение социальных проблем и (или) поддержку уязвимых социальных групп, а также конкретных людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах (в т.ч. лечение) | Сотрудники Фонда, ДРП | Оказание адресной помощи при наличии заявок | По мере необходимости | Оказание благотворительности | ИСПОЛНЕНО. 1. Фондом была организована благотворительная акция «Дорога в школу», в ходе которой силами работников были собраны средства для закупа школьных принадлежностей для 5 первоклассников из многодетных семей. 2. Проведена организация среди работников Фонда для участия в ежегодной Благотворительной ярмарке «Baiterek – Open Hearts», организованной АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с участием дочерних компаний. Выручка с корнера Фонда составила 308 500 тенге, общими усилиями работников Холдинга и дочерних организаций собраны средства в размере 2 192 542 тенге, которые были направлены на организацию новогодней елки и покупку подарков для детей со сложными заболеваниями, проходящих длительное лечение. |
| 3.20. | Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ в честь Дня Победы | Сотрудники Фонда, ДРП | Оказание адресной помощи | Ежегодно | Оказание благотворительности | ИСПОЛНЕНО. В мае 2023 года организован сбор средств в преддверии дня Великой Победы, на вырученные средства работники Головного офиса Фонда поздравили 10 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручили подарки (продуктовые корзины). В 3 РФ Фонда (ВКО, ЗКО, Кызылорда) также был организован сбор средств и оказана помощь 4 труженикам тыла. |
| 3.21. | Проведение в Фонде добровольной акции «День Донора» | ДРП | Сдача крови | Ежегодно | Оказание благотворительности | ИСПОЛНЕНО. В августе 2023 года организован и проведен «День Донора» в Фонде, в котором приняли участие и сдали кровь 50 работников Головного офиса и регионального филиала по г. Алматы. |
| 3.22. | Проведение медицинского осмотра работников | ДРП | Мед. осмотр | Ежегодно | Привлечение внимания к теме здоровья | ИСПОЛНЕНО. В декабре 2023 года был организован и проведен медицинский осмотр работников. |
| 3.23. | Профессиональное развитие сотрудников в области устойчивого развития | ДСАКР | Организация обучения для сотрудников | 2022 г. | Повышение осведомленности и корпоративной культуры по вопросам устойчивого развития. | ИСПОЛНЕНО. Организован семинар на тему «Основы устойчивого развития» для 30 работников Фонда 14-15 декабря 2022 года (учебный центр «Зерде») |
| 3.24. | Проведение семинаров по противодействию коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество | АКС | Тестирование работников | Ежегодно | Предотвращение коррупционных и мошеннических действий | ИСПОЛНЕНО В первом квартале 2023 года АКС было проведено обучение по вопросам Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», средний балл составил 94%. Во втором квартале 2023 года АКС было проведено обучение по вопросам представления декларации о доходах и имуществе в налоговые органы для работников субъектов квазигосударственного сектора, средний балл составил 96%. В третьем квартале 2023 года АКС было проведено обучение по вопросам учета аффилированных лиц и порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, средний балл составил 96%. В 4 квартале 2023 года АКС было проведено обучение по теме «Политика противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», средний балл составил 99%. |
| 3.25. | Обеспечение эффективного и оперативного взаимодействия с общественностью | ДМ, Пресс-секретарь | Проведение мероприятий, брифингов. Размещение информации в открытом доступе на сайте Фонда и в СМИ | В течение года | Для проведения эффективной и успешной политики в области устойчивого развития | ИСПОЛНЕНО Проведены мероприятия «День открытых дверей» и пресс-туры в РФ и ГО Информация по устойчивому развитию размещена в открытом доступе на корпоративном сайте Фонда, по следующим ссылкам: https://damu.kz/ru/o-fonde/korporativnoe-upravlenie-fonda/ustoychivoe-razvitie/ |

АД – административный департамент

АКС – антикоррупционная комплаенс-служба

ДБТ – департамент бизнес-технологий

ДС – департамент субсидирования

ДПФ – департамент программного финансирования

ДРП – департамент по развитию персонала

ДЗиМС – департамент заимствования и международного сотрудничества

ДМ – департамент маркетинга

ДСАКР – департамент стратегического анализа и корпоративного развития

ДБ – департамент безопасности

СП – структурные подразделения