Приложение №10 к Решению Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" от 30 января 2025 года (протокол №05/2025)

Отчет по исполнению Плана мероприятий

по устойчивому развитию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024-2026 гг. за 2024 год

| № | Мероприятие | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Статус исполнения за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Экономическая составляющая |  |  |  |  |  |
|  | Вклад Фонда в достижение целей устойчивого развития Ооганизации объединенных наций в соответствии с приоритетами Фонда и национальными индикаторами ЦУР ООН | Доступная информация на сайте Фонда | Ежегодно, в 1 квартале года, следующего за отчетным | ДСАКР, все СП, ДМ | ИСПОЛНЕНО Информация о вкладе Фонда в достижение ЦУР ООН отражена в Отчете об устойчивом развитии за 2023 год. Отчет утвержден Правлением Фонда протокол №73/2024 от 15.10.2024г. и размещен на корп.сайте Фонда. В том числе: 1) Заполнена форма на онлайн портале Corporate Sustainable Assessment (CSA) в целях дальнейшего получения ESG оценки по итогам 2023 года – оценка ожидается в конце января 2025 года 2) 9 декабря 2024 года Фонд «Даму» присоединился к Глобальному договору ООН (UNGC) 3) В течение 2024 года Фонд «Даму» принял участие в международных мероприятиях по устойчивому развитию: - 29-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (г. Баку, ноябрь 2024) - региональная встреча ПРООН/ОЭСР «Расширение мер борьбы с изменением климата и климатического финансирования» (г. Стамбул, май, 2024) - второе очное мероприятие CASI по наращиванию потенциала «Финансирование зеленого и низкоуглеродного перехода в Азии» (г. Гонконг, июнь 2024) |
|  | Реализация Программы развития ООН «Возобновляемые источники энергии» | Отчет о реализации Программы | 2024 | ДС | ИСПОЛНЕНО За 2024 год в рамках Программы «Возобновляемые источники энергии» поддержано 19 проектов на сумму кредитов 1955 млн тенге, выплачено субсидий на сумму 660 млн тенге. |
|  | Подготовка информации в рамках реализации инициативы ООН «Принципы по расширению прав и возможностей женщин/Women Empowerment Principles (WEP)» | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | Ежегодно | ДСАКР | ИСПОЛНЕНО Информация по реализации инициативы ООН «Принципы по расширению прав и возможностей женщин» отражена в Годовом отчете за 2023 год. Отчет утвержден единственным акционером Фонда 24.07.2024г. (протокол №38/24) и размещен на корп.сайте Фонда. |
|  | Процедуры управления закупочной деятельностью в рамках устойчивого развития | Публикация Планов закупок | Ежегодно | ДЗ | ИСПОЛНЕНО План закупок товаров, работ и услуг Фонда со всеми изменениями и дополнениями опубликован на веб-портале закупок mitwork.kz, а также на сайте Фонда. |
|  | Повышение эффективности процессов | Дальнейшая автоматизация представляемых услуг | В течение года | ДБТ | ИСПОЛНЕНО В 2024 году ДБТ реализовано 130 инициатив, из которых силами Фонда выполнено - 100, силами Поставщиков услуг - 30. В том числе были реализованы задачи из Стратегии развития IT Фонда, запланированные в 2024 году: Настройка прямого подключения по обмену данными с банками второго уровня. В рамках 1 этапа проекта «Роботизация бизнес-процессов» реализованы кейсы процессов кредитного администрация и департамента безопасности |
|  | Обеспечение включения в договоры с партнерами/поставщиками нормы по обязательному принципу соблюдения норм политики устойчивого развития | Договоры с партнерами/поставщиками | На постоянной основе | ДЗ | ИСПОЛНЕНО Принципы соблюдения норм политики устойчивого развития включаются в Технические спецификации закупаемых товаров, работ и услуг, которые являются неотъемлемой частью договоров закупок. |
|  | Участие в конкурсе Годовых отчетов | Заявка на участие | Ежегодно | ДСАКР | ИСПОЛНЕНО Заявка на участие в рейтинге от PwC от 29.10.2024, Заявка на участие в конкурсе Kase от 01.11.2024 |
|  | Информирование о деятельности Фонда в области устойчивого развития | Публикация на корпоративном сайте/социальных сетях Фонда/СМИ | Ежегодно | ДСАКР, СП, ДМ, Пресс-секретарь | ИСПОЛНЕНО Информация о деятельности Фонда в области устойчивого развития раскрыта в Отчете об устойчивом развитии за 2023 год. Отчет утвержден Правлением Фонда протокол №73/2024 от 15.10.2024г. и размещен на корпоративном сайте Фонда. 04.11.2024г. размещена статья «Фонд Даму выпустил первый отчет об устойчивом развитии» в СМИ: kapital.kz, aqparat.info, kazakhstan.shafaqna.com, smi24.kz. |
|  | Актуализация Политики Фонда в области устойчивого развития | Решение Совета директоров | По мере необходимости | ДСАКР | ИСПОЛНЕНО В 2024 году отсутствовала необходимость внесения изменений в Политику Фонда в области устойчивого развития. |
|  | Включить в действующий Регистр рисков Фонда риски по системе экологического менеджмента, системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, неконтролируемых сбоев, простоев, нарушения функционирования деятельности Фонда, проведя все мероприятия по управлению указанными рисками, согласно действующим Правилам управления рисками Фонда | Актуализированный регистр рисков | 2 квартал 2024 года | ДРМ, АД, ДБ | ИСПОЛНЕНО Регистр рисков, План мероприятий по управлению критическими рисками, Карта рисков, Ключевые индикаторы рисков АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2025 год были утверждены Решением СД №07/2024 от 4 декабря 2024 г. Внедрено 4 дополнительных риска в рамках устойчивого развития Фонда: 1. Ужесточение регуляторных требований в области климатических изменений 2. Поддержка проектов с высокой степенью зависимости от климатических условий. Отрицательные изменения в окружающей среде или отдаленные неблагоприятные последствия этих изменений на деятельность Фонда 3. Снижение уровня жизни и рост социальной напряженности в регионах 4. Недостаточно эффективная реализация «озеленения портфеля Фонда» По 2 рискам внесены изменения: 1. Недостаточно эффективное внедрение ESG-вопросов в деятельность Фонда: - получение низкого ESG-рейтинга/ скоринга 2. Риски персонала (текучесть кадров, частые изменения состава СД, Правления) |
| - Экологическая составляющая |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление новых сотрудников Фонда с требованиями Экологической политики и Политики Фонда в области устойчивого развития | Ознакомление работников посредством СЭД | На постоянной основе | ДРП | ИСПОЛНЕНО ДРП при приеме нового работника Фонда посредством СЭД направляется вновь принятому работнику ссылка на ознакомление внутренних документов Фонда в том числе Политика устойчивого развития Фонда, Экологическая и социальная политика Фонда. |
|  | Применение энергосберегающих технологий и снижение уровня потребления электроэнергии | Эффективное использование энергоресурсов | Ежегодно | АД | ИСПОЛНЕНО В санузлах установлены датчики движения. Фактическое потребление электроэнергии в 2024 году составило 402 499 кВт, в 2023 году — 403 371 кВт, что означает снижение на 1%. |
|  | Участие в республиканском конкурсе «Зеленый офис» | Заявка на участие | До 2026 года | ДСАКР, АД | НА ИСПОЛНЕНИИ Срок не наступил Концепция «Зеленый офис» АО «Фонд развития предпринмательства «Даму» утверждена решением Правления Фонда №88/2024 от 31.12.2024 года. |
|  | В рамках внедрения концепции «Зеленый офис» продолжить мероприятия по мониторингу сортировки отходов в офисах ГО и РФ | Договор с поставщиком | На постоянной основе | АД | ИСПОЛНЕНО Заключен Договор № 970840000277EEP2404016/00 от 11 апреля 2024 г. ТОО "АҚ TӘРТІП" «Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/ имущества/ материалов» |
|  | Ведение учета переданной макулатуры | Отчет об объеме сданной макулатуры, направленной в ДСАКР для дальнейшей публикации в Годовом отчете/Отчете об УР | Ежегодно | АД | ИСПОЛНЕНО В 2024 году была передана макулатура в объеме 65 кг. |
|  | Проведение агитационных мероприятий по повышению экологической сознательности работников – конкурсы, тимбилдинги, бизнес-завтраки, экологические акции (дни без авто, дни разумного потребления ресурсов)/публикации в соцсетях | конкурсы, тимбилдинги, бизнес-завтраки, экологические акции/публикации в соцсетях | Ежегодно | ДМ, ДРП, АД | ИСПОЛНЕНО АД. Приобетены и установлены: 1) таблички «Экономьте воду», «Экономьте электроэнергию» в санитарных узлах; 2) урна для батареек на 2-м этаже, урны «Сортируйте мусор» на 2, 3, 4, 5 этажах. ДРП. 1) 25 марта 2024г. Экологическая акция «Час Земли» (на один час отключают свет и другие электроприборы). 2) 22 июля 2024 года проведение челленджа «День без автомобиля». 3) Работники Фонда прошли обучение на темы «Выполнение климатических обязательств и зеленое финансирование» и «Применение стандартов ISO 14001, 31000, 37001 в ESG-трансформации компании» 4) с 25 ноября по 09 декабря 2024 года в рамках плана мероприятий по повышению уровня вовлеченности работников Фонда и устойчивого развития, проводился конкурс «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС». 5) 2 ноября 2024 года проведено инициативное мероприятие по повышению экологической сознательности работников –экологическая акция (посадка деревьев). Локация посадки по ул.Клочкова (между Жамбыла и Кабанбай батыра). |
|  | Информирование по повышению экологической сознательности работников | Информационные рассылки в СП о ресурсосбережении (Битрикс, Эл.почта, СЭД) | Ежегодно | АД | ИСПОЛНЕНО Разработана инфографика-заставка Screen saver в рамках Зеленого офиса на рабочиях столах каждого работника Фонда. В головном офисе Фонда установлены урны для раздельного сбора мусора и отдельная урна для использованных батареек. |
|  | Публичное информирование в области энерго- и ресурсосбережения в офисе и/или экологического просвещения работников Фонда | Публикация на официальном сайте и/или внутренних ресурсах Фонда | Ежегодно, в 4 квартале года, следующего за отчетным | ДМ, АД | ИСПОЛНЕНО На внутреннем ресурсе Фонда размещено объявление об акции "Зелёный двор" Подтверждающие материалы: https://team-damu.kz/company/personal/user/2340/blog/3030/ |
|  | Сертификация/подтверждение сертификатов экологического менеджмента и охраны труда и безопасности (СТ РК ISO 45001-2019, СТ РК ISO 14001) | Получение сертификата | До 2026 года | ДБ, АД | НА ИСПОЛНЕНИИ Срок не наступил |
|  | Проведение обучения для работников Фонда по требованиям стандартов СТ РК ISO 45001-2019 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению», СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и рукововдство по применению», СТ РК ISO 19011-2019 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Внутренний аудит» | Сертификат о прохождении обучения | До 2026 года | ДБ, АД, СВА, РФ | НА ИСПОЛНЕНИИ Срок не наступил |
|  | Рассмотрение возможности закупа канцелярских товаров и имиджевой продукции из экологичных материалов | Договор закупки товара | Ежегодно | АД, ДМ | ИСПОЛНЕНО Закуплены бамбуковые ручки по Договору № 970840000277EEP2408018/00 от 29 августа 2024 года. |
|  | Посадка деревьев, направление запроса в Акимат о возможности предоставления деревьев для посадки | Направление запроса в Акимат о возможности предоставления деревьев для посадки | 2024 | АД, ДМ, ДРП | ИСПОЛНЕНО Закуплены и посажены саженцы деревьев в количестве 32 штук по Договору № 970840000277EEP2410029/00 от 30 октября 2024 года. Посадка была выполнена 02.11.2024 года локация посадки по ул. Клочкова (между Жамбыла и Кабанбай батыра). В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» 19.10.2024 года в ходе субботника были посажены саженцы деревьев в количестве 11 штук по улице Гагарина, на углу с улицей Толе-би. ДРП 1) 19 октября в рамках экологической акции "Таза қала" Фонд участвовал в общегородском субботнике. В рамках субботника были посажены саженцы пересечение улиц Жаровково - Толе би. 2) 2 ноября 2024 года проведено инициативное мероприятие по повышению экологической сознательности работников –экологическая акция (посадка деревьев). Локация посадки по ул.Клочкова (между Жамбыла и Кабанбай батыра). |
|  | Рассмотрение возможности перехода на электрические служебные автомобили и установки зарядных станций на парковочных местах Фонда | Аналитическая записка на курирующего члена Правления/принятое решение руководства Фонда | 2026 | АД | НА ИСПОЛНЕНИИ Срок не наступил. На основании обращения ТОО «Qazaq Energy Charge», исх. 382 от 28.03.2024, ведутся переговоры с АО «Алатау Жарық Компаниясы» о возможности установки зарядных станций для электромобилей на парковочных местах Фонда. |
| - Социальная составляющая |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур | Автоматизированный процесс подбора персонала в СЭД | На постоянной основе | ДРП | ИСПОЛНЕНО Подбор работников на вакантные должности в Фонде на сегодняшний день полностью автоматизирован и прозрачен. Кандидаты откликаются на внешнем сайте damu.kz. Подбор работников осуществляется согласно ВД «Правила трудовых отношений и внутреннего трудового распорядка в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»» |
| 3.2. | Проведение обучения для работников Фонда по распространению культуры безопасного поведения и повышению ответственности за несоблюдение требований безопасности | Обучение работников Фонда | Ежегодно | ДБ | ИСПОЛНЕНО Проведено обучающее мероприятие по объему пожаро-технического минимума, по безопасности и охраны труда (Протокол №211 от 28.10.2024 года) |
| 3.3. | Предоставление сотрудникам оплачиваемого ежегодного трудового отпуска продолжительностью не менее 30 календарных дней на основании соответствующих заявлений и приказов в соответствии с Трудовым договором | Предоставление сотрудникам оплачиваемого ежегодного трудового отпуска | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для отдыха работника, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей работника и предоставляется на определенное количество календарных дней с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы. Работникам Фонда ежегодно предоставляются трудовые отпуска, за 2024 г. было предоставлено трудовых отпусков в количестве 907. |
| 3.4. | Оказание материальной помощи сотрудникам для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в размере не более 2-х месячных должностных окладов в соответствии с Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО За 2024 г. работникам Фонда при выходе в очередной трудовой отпуск оказывалась материальная помощь на оздоровление, в соответствии с действующими Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утверждёнными решением Правления от 24.04.2018 года, протокол 45/2018. |
| 3.5. | Оказание материальной помощи сотрудникам в связи с рождением /усыновлением/удочерением ребенка – в размере 100 минимальных расчетных показателей (МРП) в соответствии с Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Работникам Фонда оказывается социальная поддержка с целью создания благоприятных условий для их эффективной работы, а также для удержания и привлечения высококвалифицированных работников Фондом . За 2024 г. 30 работникам Головного офиса и региональных филиалов была оказана материальная помощь в связи с рождением ребёнка в виде единовременной выплаты в размере не более 100 МРП |
| 3.6. | Оказание материальной помощи в связи со смертью: - работника – в размере 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов семьи или при отсутствии таковых лицу, взявшему на себя организацию похорон; - супруга/и, детей, родителей сотрудника – в размере 300 МРП с единовременной выплатой сотруднику в соответствии с Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО За 2024 год 9 работникам Головного офиса и региональных филиалов была оказана материальная помощь в связи со смертью родственников. |
| 3.7. | В связи с лечением/ операцией работника или лиц, являющихся членами его семьи, в соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 ноября 2011 года № 1309 и перечнем заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, в случае если затраты на лечение/операцию превышают лимит, установленный программой медицинского страхования компании (основание: выписка из истории болезни, заключение лечащего врача, документы, подтверждающие расходы), в размере 100 МРП в соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО В 2024 г. данный вид материальной помощи оказывался 1 работнику. Решение Правления от 06.02.2024 года, протокол № 10/2024 |
| 3.8. | Оказание материальной помощи в связи с вступлением в брак в размере 50 МРП в соответствии с Правилами оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО За 2024 г. 14 работникам Головного офиса и региональных филиалов была оказана материальная помощь в связи с вступлением в брак. |
| 3.9. | Предоставление дополнительного отпуска и пособия на оздоровление сотрудникам, независимо от стажа работы, проживающим в экологически неблагоприятных зонах, определенных действующим законодательством в соответствии Трудовым кодексом РК, законом РК от 30 июня 1992 года № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», закона РК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» | Предоставление дополнительного отпуска и пособия на оздоровление сотрудникам, независимо от стажа работы, проживающим в экологически неблагоприятных зонах (работники РФ по Кызылординской области, Туркестанской области и по Восточно-Казахстанской области (г. Семей) | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Работникам Регионального филиала по Кызылординской области, проживающим в зоне экологического кризиса, Регионального филиала Туркестанской области, проживающим в зоне экологического предкризисного состояния, предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 9 (девять) календарных дней. Работникам, проживающим и/или проживавшим на территории с повышенным радиационным риском, предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 10 (десять) календарных дней, при предоставлении подтверждающих документов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших в следствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». |
| 3.10. | Оказание содействия работникам, в зависимости от финансового состояния Фонда, в решении жилищных вопросов, путем частичного возмещения ему расходов по оплате аренды жилища (на срок не более 3-х лет, либо по решению Правления не более 4-х лет) при предоставлении приглашенным сотрудникам справки уполномоченного органа об отсутствии у него и его членов семьи собственного жилища по месту выполнения работы в соответствии с Правилами оказания содействия в решении жилищных вопросов работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Оказание материальной помощи сотрудникам | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО За 2024 г. 20 работникам было оказано содействие в решении жилищных вопросов, путём частичного возмещения расходов по оплате аренды жилья. Выписки из решений Комитета по кадровой политике: - протокол № ККП 03-2024 от 18.01.2024 года; - протокол № ККП 20-2024 от 14.05.2024 года; - протокол № ККП 36-2024 от 13.09.2024 года; |
| 3.11. | Обеспечение медицинским страхованием штатных сотрудников за счёт средств, предусмотренных в бюджете Фонда, в соответствии Правилами оказания соц. поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Договор добровольного медицинского страхования на случаи болезни | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Работники Фонда ежегодно обеспечиваются медицинским страхованием. В 2024 году был заключён договор добровольного страхования на случай болезни № 970840000277EEP2401068/00 от 23 января 2024 года с компанией АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования Интертич». |
| 3.12. | Улучшение материально-технических условий труда для работников Фонда | Отчет о проделанной работе | Ежегодно | АД, ДИТ | ИСПОЛНЕНО Закуп мебели: 1) Договор № 970840000277EEP2412001/00 от 4 декабря 2024 г. - кресла - 6 шт. и Договор № 970840000277EEP2412049/00 от 25 декабря 2024 г. - кресла Лофт 8 шт. 2) Договор № 970840000277EEP2404111/00 от 26 апреля 2024 г. – шкаф, тумба и столы по 4 шт 3) Договор № 970840000277EEP2412020/00 от 19 декабря 2024 г. – столы лофт 4 шт 4) Договор № 970840000277EEP2412010/00 от 10 декабря 2024 г. – мебельные гарнитуры 2 комплекта, шкаф и стеллажи 4 шт. Кроме того, была закуплена новая мебель для региональных филиалов в г. Кунаев, г. Туркестан и РФ по Улытау и Астана (Договоры № 970840000277EEP2403060/00 от 10 апреля 2024 г., № 970840000277EEP2404011/00 от 10 апреля 2024 г., № 970840000277EEP2404077/00 от 25 апреля 2024 г., № 970840000277EEP2404019/00 от 18 апреля 2024 г.). Закуп компьютерной техники: 1) Договор № 970840000277EEP2411012/00 от 27 ноября 2024 г. Бизнес ноутбук - 40шт 2) Договор № 970840000277EEP2411014/00 от 27 ноября 2024 г. Моноблоки – 80шт 3) Договор № 970840000277EEP2409002/00 от 6 сентября 2024 г. Точка доступа – 60шт 4) Договор № 970840000277EEP2409001/00 от 6 сентября 2024 г. Точка – 22шт |
| 3.13. | Организация корпоративного внутреннего обучения с целью командообразования | Обучающие мероприятия, при наличии средств в бюджете Фонда | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Договор № 970840000277EEP2411004/00 от 8 ноября 2024 г. 30.11.2024 года проведено корпоративное обучение в формате бизнес-симуляции, направленное на командообразование и улучшение взаимодействия между работниками Фонда на тему "Город будущего Damu" Количество участников - 232 работников Головного офиса и региональных филиалов, а также сотрудники аутстаффинга. |
| 3.14. | Разработка Плана обучения работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Утвержденный План обучения работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Решением Комитета по кадровой политике от 30.11.2023 года, протокол № ККП 52-2023 утверждён План обучения и развития работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 г. |
| 3.15. | Привлечение молодых специалистов, студентов ВУЗов на прохождение практики, стажировки | Практика, стажировка студентов ВУЗов | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО В 2024 г. количество молодых специалистов, прошедших практику/стажировку в Фонде, составило 15 человек. |
| 3.16. | Ознакомление новых сотрудников Фонда с требованиями охраны труда | Ознакомление работников (инструктаж) | При поступлении на работу | ДБ/ответственные работники РФ | ИСПОЛНЕНО На постоянной основе проводится инструктажи для вновь примаемых на работу работников по вопросу безопасности и охраны труда, пожарной безопасности на рабочем месте в соответствии с Политикой в области охраны труда и производственной безопасности Фонда (Протокол заседания Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» №20/2018 от 28.02.2018г) |
| 3.17. | Работа людей с инвалидностью в Фонде | Заключение трудовых договоров, договоров закупок и услуг | Ежегодно | ДРП, СП/РФ | ИСПОЛНЕНО По состоянию на 31.12.2024 года в Фонде 4 работника с инвалидностью (1 ГО, 3 РФ). 2 работника с инвалидностью – 2-й группы, 2 работника – 3 группы. |
| 3.18. | Тестирование работников на знание и понимание Кодекса деловой этики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» | Протокол тестирования | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО В период с 10 по 13 июня 2024 года было проведено тестирование работников на знание и понимание Кодекса деловой этики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Тестирование прошли 456 штатных работников и работников аутстаффинга. Приказ № 185-п от 24.05.2024 года. |
| 3.19. | Утверждение Кадрового резерва АО «Фонд развития предпринимательства Даму» | Кадровый резерв, утвержденный Уполномоченным органом | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО Решением Комитета по кадровой политике от 24.06.2024 года, протокол № ККП 25-2024 утвержден состав Кадрового резерва |
| 3.20. | Оказание адресной помощи на решение социальных проблем и (или) поддержку уязвимых социальных групп, а также конкретных людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах (в т.ч. лечение) | Оказание адресной помощи при наличии заявок | По мере необходимости | Сотрудники Фонда, ДРП | ИСПОЛНЕНО Фондом была организована благотворительная акция ко Международному дню пожилый людей. Силами работников Фонда Головного офиса собраны средства, 4 пожилым людям вручены продуктовые корзины. В 4 РФ Фонда (Павлодар, Жетысу, ВКО, Шымкент) также был организован сбор средств и оказана помощь 4 пожилым людям. |
| 3.21. | Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ в честь Дня Победы | Оказание адресной помощи | Ежегодно | Сотрудники Фонда, ДРП | ИСПОЛНЕНО В мае 2024 года организован сбор средств в преддверии дня Великой Победы, на вырученные средства работники Головного офиса Фонда поздравили 10 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручили подарки (продуктовые корзины). В 4 РФ Фонда (Туркестан, Атырау, Кызылорда, Шымкент) также был организован сбор средств и оказана помощь 5 труженикам тыла. |
| 3.22. | Проведение в Фонде добровольной акции «День Донора» | Сдача крови | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО 11 июля 2024 года организована и проведена акция «День Донора» совместно с Городским центром крови г.Алматы, в которой приняли участие и сдали кровь 32 работника Головного офиса и регионального филиала по г. Алматы. |
| 3.23. | Проведение медицинского осмотра работников | Мед. осмотр | Ежегодно | ДРП | ИСПОЛНЕНО 27-28 июня 2024 года был организован и проведен медицинский осмотр работников компанией АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования Интертич». |
| 3.24. | Проведение семинаров по противодействию коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество | Тестирование работников | Ежегодно | АКС | ИСПОЛНЕНО В 2024 году АКС проведены следующие обучающие семинары для всех работников Фонда по вопросам противодействия коррупции и другим противоправным действиям: 1) в первом квартале – на тему «Политика противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; 2) во втором квартале – на тему «Всеобщее декларирование»; 3) в третьем квартале – на тему «Гарантированные государством меры защиты лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции»; 4) в четвертом квартале – на тему «Меры по урегулированию вопросов дарения и подарков в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». По результатам проведенных обучений проводится тестирование работников на определение результативности обучения. Информация о результатах обучения отражается в ежеквартальных отчетах АКС, выносимых на утверждение Совета директоров Фонда. |
| 3.25. | Обеспечение эффективного и оперативного взаимодействия с общественностью | Проведение мероприятий, брифингов. Размещение информации в открытом доступе на сайте Фонда и в СМИ | В течение года | ДМ, Пресс-секретарь | ИСПОЛНЕНО В СМИ за 2024 год опубликовано - 166, из них: Написано - 12 статей Опубликовано платно - 27 Продублировано СМИ на бесплатной основе (репосты) – 139 |

АД – административный департамент

АКС – антикоррупционная комплаенс-служба

ДБ – департамент безопасности

ДЗ – департамент закупок

ДБТ – департамент бизнес-технологий

ДГ – департамент гарантирования

ДС – департамент субсидирования

ДПФ – департамент программного финансирования

ДМ – департамент маркетинга

ДРМ – департамент риск-менеджмента

ДРП – департамент по развитию персонала

ДСАКР – департамент стратегического анализа и корпоративного развития

СВА – служба внутреннего аудита

СП – структурные подразделения

РФ – региональные филиалы

Подписано секретарем

31.01.2025 09:01 Жания Кадирбековна Юсупова