**Справка по реализации Программы развития продуктивной**

**занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.**

**на 03.11.2017 г.**

В настоящее время, средства на микрокредитование в городах распределенные в разрезе банков второго уровня (далее - БВУ) следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование БВУ** | **Сумма размещения, млн. тенге** | **Утвержденная сумма (не выданная), млн. тенге** | **Дата размещения средств** | **Статус размещения средств** |
| 1 | АО "Нурбанк" | 2 084,09 | - | 02.08.17, 09.10.17 | Банк начал освоение |
| 2 | АО "Банк ЦентрКредит" | 320,79 | - | 07.08.17 | Банк начал освоение |
| 3 | АО "АТФ Банк" | 805,25 | - | 07.08.17 | Банк начал освоение |
| 4 | ДБ АО "Сбербанк" | 3 129,11 | - | 08.08.17, 22.09.17, 09.10.17 | Банк начал освоение |
| 5 | АО "Народный банк Казахстана" | 2 825, 92 | 331 | 16.08.17, 10.10.17 | Банк начал освоение  выдача транша в размере 331 млн. тг до 13.11.17(выдача будет осуществлена после поступления средств от акимата г. Астана) |
| 6 | АО «Forte Bank» | 796,3 |  | 22.09.17, 27.10.17 | Банк начал освоение |
| 7 | АО «Евразийский Банк» | 612,94 | - | 25.09.17, 10.10.17 | Банк начал освоение |
| 8 | МФО «Ырыс» | - | 500 | - | До 10.11.2017г. планируется размещение средств |
|  | **Итого** | **10 574,41** | **831**  **665** |  |  |

Наибольшая сумма размещенных средств приходится на ДБ АО «Сбербанк» (3 129, 11 млн. тенге), АО «Народный банк Казахстана» (2 825, 92 млн. тенге) и АО «Нурбанк» (2 084, 09 млн. тенге).

Фактическое освоение средств со стороны БВУ на сегодняшний день.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование БВУ** | **Количество профинансированных заемщиков, ед** | **Выданная сумма, млн. тенге** | **Доля от размещенной суммы (%)** | **Количество одобренных заемщиков, ед.** | **Одобренная сумма, млн. тенге** | **Количество заемщиков на рассмотрении в БВУ, ед** | **Сумма на рассмотрении в БВУ, млн. тенге** |
| АО "Нурбанк" | 15 | 206,9 | **9,93%** | 18 | 212,6 | 69 | 710,1 |
| ДБ АО Сбербанк | 21 | 279,7 | **8,94%** | 13 | 155,0 | 45 | 540,2 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | 7 | 95,5 | **29,77%** | 5 | 36,7 | 10 | 97,5 |
| АО "АТФ Банк" | 14 | 167,2 | **20,76%** | 20 | 259,7 | 46 | 526,7 |
| АО Народный Банк Казахстана | 15 | 157,8 | **5,58%** | 34 | 387,3 | 67 | 863,8 |
| АО "Forte Bank" | 4 | 54,7 | **6,87%** | 5 | 54,8 | 23 | 326,0 |
| АО «Евразийский Банк» | 0 | 0,0 | **0,00%** | 0 | 0,0 | 9 | 126,5 |
| **Итого:** | **76** | **961,85** | **9,10%** | **95** | **1106,09** | **269** | **3190,67** |

Фактическое освоение средств в разрезе регионов (промежуточные итоги)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Общая РБ/МИО, млн.тенге** | **Размещено в БВУ,**  **млн.тенге** | **Профинансировано** | | | **Одобренные млн.тенге** | **На рассмотрении, млн.тенге** |
| **Проекты ед.** | **Сумма млн. тенге** | **Доля от размещенной суммы (%)** |
| 1 | г. Астана | 456 | 425 | 6 | 65,0 | **15,29%** | 127,8 | 384,0 |
| 2 | г. Алматы | 905 | 905 | 7 | 116,2 | **12,83%** | 133,3 | 153,5 |
| 3 | Акмолинская область | 591 | 591 | 4 | 61,0 | **10,33%** | 135,5 | 270,2 |
| 4 | Актюбинская область | 545 | 545 | 6 | 98,3 | **18,03%** | 44,0 | 227,6 |
| 5 | Алматинская область | 1 060 | 1060 | 5 | 70,0 | **6,60%** | 22,6 | 169,0 |
| 6 | Атырауская область | 253 | 253 | 2 | 28,0 | **11,06%** | 13,6 | 147,2 |
| 7 | ВКО | 981 | 981 | 7 | 59,6 | **6,08%** | 115,3 | 372,3 |
| 8 | Жамбылская область | 754 | 754 | 0 | 0,0 | **0,00%** | 41,2 | 125,5 |
| 9 | ЗКО | 853 | 295 | 6 | 75,7 | **25,69%** | 75,4 | 76,5 |
| 10 | Карагандинская область | 912 | 912 | 6 | 51,7 | **5,66%** | 65,5 | 316,1 |
| 11 | Костанайская область | 741 | 691 | 2 | 17,5 | **2,53%** | 77,0 | 122,0 |
| 12 | Кызылординская область | 294 | 200 | 2 | 19,0 | **9,50%** | 14,0 | 66,7 |
| 13 | Мангистауская область | 251 | 251 | 8 | 109,1 | **43,56%** | 26,5 | 40,9 |
| 14 | Павлодарская область | 435 | 435 | 10 | 122,8 | **28,21%** | 137,5 | 147,2 |
| 15 | СКО | 300 | 300 | 2 | 35,0 | **11,67%** | 44,0 | 95,0 |
| 16 | ЮКО | 2 476 | 1976 | 3 | 33,0 | **1,67%** | 33,0 | 477,0 |
|  | **Общий итог** | **11 807** | **10 574** | **76** | **961,85** | **9,10%** | **1106,1** | **3 190,67** |

Остаток нераспределенных в БВУ/МФО средств выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Остаток средств, млн. тенге** | **комментарии** |
| 1 | Кызылординская область | 94 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров/МФО |
| 2 | ЗКО | 308 | Прорабатывается вопрос по определению банков-партнеров |
|  | **Итого** | **402** |  |

13.09.2017 г. проведено совещание с БВУ и АО «ФРП «Даму» по вопросу своевременного освоения выделенных средств до БВУ доведены индикативы освоения на уровне: 20%- в сентябре, 30%-в октябре, 30% - в ноябре, 20%- в декабре. На данный момент ведется активная работа по освоению средств Программы, выделенной на кредитование/микрокредитование участников Программы.

29.09.2017г. на территории Фонда «Даму» была проведена встреча с Банками-участниками по вопросам реализации и освоения средств Программы.

В настоящее время заключено 31 **договоров гарантии** на общуюсумму гарантий **188,8 млн. тенге**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Область*** | ***кол-во гарантий*** | ***сумма гарантий, млн. тенге*** |
| Атырауская область | 2,0 | 12,0 |
| Актюбинская область | 3,0 | 20,4 |
| ВКО | 2,0 | 1,5 |
| ЗКО | 3,0 | 26,0 |
| Карагандинская область | 1,0 | 3,5 |
| Костанайская область | 2,0 | 9,6 |
| Мангистауская область | 6,0 | 49,5 |
| Павлодарская область | 6,0 | 33,0 |
| ЮКО | 1,0 | 2,0 |
| Акмолинская область | 2,0 | 21,0 |
| г. Астана | 1,0 | 4,5 |
| г. Алматы | 1,0 | 3,0 |
| Алматинская область | 1,0 | 3,0 |
| **итого:** | **31,0** | **188,8** |

***Проблемные вопросы, возникшие в рамках реализации Программы:***

Между тем, БВУ обращаются в Фонд с просьбой внести следующие поправки в некоторые условия Программы и Правил кредитования/микрокредитования в городах, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 31.01.2017 г. с изменениями от 25.07.2017 г. №286 (далее - Правила):

1. классифицировать стартап проекты как бизнес-проекты участников Программы, срок государственной регистрации которых в качестве юридического лица/оформления статуса индивидуального предпринимателя составляет на момент обращения в БВУ/МФО за кредитом менее 3 лет, аналогично понятию «Начинающий предприниматель»;
2. учитывая, что Программа нацелена на развитие массового предпринимательств и направлена на широкий «охват» предпринимателей, исключить требование по финансированию в приоритетном порядке проекты, реализуемые в соответствии с региональными картами развития предпринимательства;
3. исключить запрет по финансированию действующих предпринимателей на цели пополнение оборотных средств в торговой отрасли;
4. исключить запрет на кредитование/микрокредитование участников Программы, имеющие непогашенные займы:

- выданные государственными институтами развития, БВУ в рамках стабилизационных или антикризисных программ и программ, реализуемых за счет средств Национального фонда РК, местных исполнительных органов и Фонда;

- по которым оказывается государственная финансовая поддержка в рамках [Единой программы](jl:36505827.0 ) поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной постановлением Правительства РК от 31 марта 2015 года № 168;

5) установить возможность кредитования/микрокредитования участников Программы, имеющим налоговую задолженность, задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет в размере не более 10 МРП.

6) исключить запрет на кредитование/микрокредитование участников Программы на цели приобретения и строительства жилой недвижимости, земельных участков.

Так как недвижимость и земельные участки могут приобретаться для организаций бизнеса с последующим выведением их из жилого фонда. Данный запрет исключает финансирование хостелов, магазинов, парикмахерских и др.

7) изменить сроки предоставления ежемесячных отчетов с 3-го числа на 20-е число, аналогично по иным программам Фонда, включая программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующихся за счет средств Национального фонда РК.

Действующие сроки не позволяют предоставлять своевременно и качественно информацию, поскольку БВУ необходимо ежемесячно собирать со всех филиалов информацию по выдаче кредитов/микрокредитов, провести проверку информации и ее консолидацию.

Вышеуказанные изменения в условия кредитования/микрокредитования участников Программы позволят ускорить эффективное освоение БВУ/МФО выделенные средства, обеспечит широкий «охват» предпринимателей государственной поддержкой, придать Программе характер инструмента массового развития предпринимательства, повысить популяризацию Программы среди населения и бизнес-сообщества.

**Исключение Центров занятости населения.**

В рамках действующих Правил кредитования для потенциального участника Программы предусмотрен процесс выдачи Центрами занятости населения в городах «направления» на участие в Программе.

В ходе реализации Программы в ряде регионов потенциальные участники и БВУ столкнулись со следующими проблемами: из-за отсутствия понимания со стороны Центров занятости населения – условия Программы и Правил трактуются последними по-разному в разных регионах, не регламентирован срок выдачи направлений, до сих пор не решен вопрос в части предоставления справки о прохождении консультации потенциальным участником (в какой форме и в какие сроки она выдается) и т.д.