БИЗНЕС ПЛАН

Открытие хостела в городе

Краткое резюме

Проект предполагает первоначальные инвестиции на оборудование арендованного помещения для обеспечения комфортного проживания туристов. Пример бизнес-плана хостела с расчетами, актуальными для 2022 года, учитывает цены на момент написания статьи. Наиболее благоприятное время открытия – весна, март-апрель (перед началом туристического сезона).

Характеристики проекта: сумма первоначальных инвестиций – 11 981 000 тенге; срок окупаемости – 24 месяца; прогноз ежемесячной прибыли – 385 700 тенге.

По примеру одной мини-гостиницы возможно открытие сети хостелов рядом с вокзалами и аэропортами.

Описание проекта

Ключевым моментом в создаваемом деле является грамотный подбор помещения. Бизнес-план хостела из квартиры лучше подходит для спальных районов, где на первом этаже чаще расположены торговые точки, сервисные центры. Расчет на трафик туристов часто вынуждает присматриваться к первым этажам. В этом случае может понадобиться перестройка помещения, его разделение на ряд отдельных комнат, выделение кладовой, санузла, холла для приема гостей. Характеристики предприятия:

Организационно-правовая форма – ИП (индивидуальный предприниматель);

Система налогообложения – СНР на основе УД 3%;

Офис – в помещении хостела;

Наемный персонал – 7 человек (4 администратора, 2 дневных помощника);

График работы – круглосуточно, без выходных.

В этом бизнес-плане расчет сделан для открытия хостела рядом с вокзалом в городе. Трафик, по официальным данным метрополитена, составляет до 200 000 человек в месяц.

Ниша на рынке.

Выбранное место привлекательно для гостиничного бизнеса. Предлагаемый подробный бизнес-план хостела учитывает это. Потенциал трафика в этом месте очень высок, что позволяет создать новое выгодное предприятие. С учетом конкурентов можно рассчитывать на показатели: проживание семьями по 2-3 человека (хороший поток посетителей, отсутствие простоев в летнее время); минимальная планка трафика 357 человек в месяц (при условии, что 50% трафика составляют «местные», остальные люди равномерно распределяются между всеми хостелами, а конверсия равна 1%); возможность обслуживания иногородних круглый год (зимой приезжает достаточно людей, стремящихся найти работу в городе). Развитие бизнеса возможно за счет открытия столовой, обеспечивающей жильцов недорогим или «быстрым» питанием. В дополнение к основному направлению можно заключить партнерский договор со службами, оказывающими туристические услуги. В этом бизнес-плане посчитано, сколько стоит открыть хостел без допуслуг.

Маркетинговая стратегия

Предлагаемый бизнес-план строительства хостела рассчитан на быстрый старт. После оснащения помещения мини-гостиница должна начать работу как можно быстрее. Это возможным благодаря агрессивной рекламной кампании. Привлекают трафик разными способами: рекламные баннеры в метро – приезжие сразу увидят адрес, куда обратиться, телефон, по которому надо звонить; промоутеры возле станций метрополитена – яркие буклеты помогут гостям города быстрее добраться до помещения хостела; реклама в интернете – рассчитана на то, что место проживания подбирают заранее. С учетом крупных разовых затрат рентабельно начинать с раздачи визиток и буклетов, поэтому при расчете окупаемости учтем затраты на заказ типографской продукции, оплату промоутеров. После получения первой прибыли можно перейти к более затратным способам продвижения – аренде баннера в метро, наклейке рекламы в вагонах, подаче объявлений в интернете.

Производственный план

Представленная финансовая модель бизнес-плана хостела рассчитана на аренду помещения 180 кв. метров и создание 16 небольших комнат (по 2 двухэтажных койки) в каждой. Максимальное заполнение мини-гостиницы – 64 человека в сутки. При работе без выходных трафик может доходить до 1920-1980 посетителей в месяц.

Оснащение хостела.

| Наименование | Цена в тенге |
| --- | --- |
| Кровати двухэтажные, 32 шт. | 3 840 000 |
| Тумбочки, 16 шт. | 240 000 |
| Шкафчик, 16 шт. | 320 000 |
| Зеркало, 16 шт | 160 000 |
| Телевизор, 16 шт. | 3 200 000 |
| Диван, 1 шт. | 150 000 |
| Кресло, 1 шт. | 50 000 |
| Холодильник, 1 шт. | 250 000 |
| Утюг (+гладильная доска) | 25 000 |
| Плита электрическая | 150 000 |
| Микроволновка | 30 000 |
| Электрочайник | 20 000 |
| Фен | 20 000 |
| Итого | 8 455 000 |

Норма энергопотребления такого заведения будет составлять порядка 50 кВт за одни сутки или 1500 кВт в месяц. При тарифе в 32 тенге за 1 кВт затраты составят 48 000 тенге.

На водоснабжение уйдет до 60 000 в месяц (из расчета 300 тенге. за 1 кубометр воды). Вместе с оплатой отопления в размере примерно 8 000 тенге на коммунальные услуги потребуется заложить в смету 150 000 тенге. Снижение количества посетителей приведет к уменьшению затрат на «коммуналку». Компенсировать повышенный расход воды, электроэнергии можно дополнительными услугами: приготовление пищи, стирка одежды и т.д.

Организационный план

Планируется круглосуточная работа хостела. Наиболее выгодным для этого является график «день-ночь-48». При таком распределении сотрудников понадобится четыре человека. В приведенном примере бизнес-плана хостела с расчетами учитывается наличие одного помощника в дневные смены. Для контроля, планирования работы понадобится один управляющий.

Заработная плата сотрудников предлагается на следующем уровне: администратор – 250 000 тенге (день 12 часов, ночь 12 часов, двое суток отдыха);

помощник администратора – 150 000 тенге (2 дня по 12 часов, два дня отдыха);

управляющий – 350 000 тенге (график 5/2, с 10.00 до 18.00).

Типовая оплата одного промоутера – 120 000 тенге. На момент старта бизнес-плана мини-хостела можно запланировать работу лишь одного промоутера. По мере получения прибыли перекрыть все потоки пассажиров вокзала, входящих со станции.

Финансовый план

Разовые затраты возвращаются в процессе окупаемости постепенно, равными долями. Предлагаемый готовый бизнес-план хостела рассчитан на 24 месяца, за которые инвестиции должны полностью окупиться. Переменные расходы учитываем каждый месяц. В реальной работе их стараются снизить до минимума. Тогда при сохранении срока окупаемости предприниматель получает больше прибыли.

Перечень разовых затрат.

| Наименование | Сумма в тенге |
| --- | --- |
| Ремонт в помещении | 3 000 000 |
| Закупка мебели, иного оснащения | 8 455 000 |
| Закупка постельного белья, полотенец | 500 000 |
| Заказ первой партии рекламных буклетов | 26 000 |
| Итого | 11 981 000 |

Перечень постоянных (ежемесячных) затрат.

| Наименование | Сумма в тенге |
| --- | --- |
| Зарплата сотрудников | 1 650 000 |
| Платежи в бюджет за сотрудников | 572 911 |
| Оплата аутсорсинга | 250 000 |
| Коммунальные услуги | 150 000 |
| Аренда помещения | 1 250 000 |
| Итого | 3 872 911 |

Расчет окупаемости предприятия

Разовые инвестиции (приходится на один месяц из срока окупаемости) – 11 981 000 тенге;

Постоянные затраты – 3 872 911 тенге.

Себестоимость обслуживания одного посетителя из расчета трафика в 1 600 чел./мес. – 10 567 тенге.

Формула расчета: (11 981 000 + 3 872 911) /  = 9 909 тенге.

При средней стоимости суток проживания в хостеле равной 18 000 тенге. ожидаемая прибыль составит: (18 000-9909) * 1600 = 12 945 600 тенге в месяц. Каждый посетитель принесет от 8 091тенге чистой прибыли. Предприятие обладает «запасом прочности». Оно будет работать на окупаемость, без прибыли, в случае снижения трафика до 880 человек в месяц или 29 человек в день.

Риск-менеджмент

Помимо вероятного снижения трафика, существует еще ряд рисков, которые надо учитывать в бизнес-плане хостела (гостиницы). На рентабельность предприятия влияют средние цены на услуги, сезонные колебания количества приезжих, изменение тарифов. Предприниматель может напрямую влиять на следующие факторы: выбор месторасположения – помещение должно быть доступно любому приезжему, без навигатора и подсказок прохожих; вежливость обслуживания – обходительный персонал привлечет прежних клиентов еще раз, заведение будут рекомендовать друг другу. По завершении первого туристского сезона рекомендуется открыть дополнительные хостелы, у других станций метро. Тогда станет проще компенсировать риски открытия новых конкурентов в зоне интереса уже действующей мини-гостиницы.