Справка

о ходе реализации Плана действий по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности за счет средств Национального фонда Республики Казахстан, выделенные постановлением Правительства Республики Казахстан № 354 от 14.04.2014 г.

(далее – План) (1 транш)

По состоянию на 01.03.2026 г. банками второго уровня (далее – БВУ) согласно условиям Плана, в том числе за счет револьверных выдач, одобрено 1 657 проекта(ов) субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в обрабатывающей промышленности на общую сумму 456 577 млн. тенге, из которых  профинансировано                     1 526 проекта(ов) на сумму  428 063 млн. тенге (в т.ч. за счет возвратных средств).

Кроме этого, на рассмотрении БВУ находится дополнительно 3 проекта на сумму 590 млн. тенге.

Информация о фактически выданных средствах в разрезе БВУ:

| № | Наименование БВУ | Распределенная сумма, млн. тенге* | Фактически выдано |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во заемщиков | Сумма, млн. тенге | Доля освоения, % | в т. ч. рефинансирование |  | в т. ч. пищевая промышленность (новые проекты) |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во заемщиков | Сумма, млн. тенге | Кол-во заемщиков | Сумма, млн. тенге |
| 1 | АО "Народный банк Казахстана" | 43 562 | 485 | 184 148 | 43% | 165 | 33 402 | 149 | 66 823 |
| 2 | АО "ForteBank" | 15 480 | 211 | 55 610 | 13% | 55 | 8 211 | 68 | 28 201 |
| 3 | АО "Банк ЦентрКредит" | 13 044 | 267 | 44 622 | 10% | 42 | 5 505 | 77 | 14 091 |
| 4 | АО "Bank RBK" | 5 043 | 39 | 16 584 | 4% | 13 | 2 174 | 13 | 3 529 |
| 5 | АО "Нурбанк" | 45 | 50 | 4 463 | 1% | 12 | 885 | 21 | 1 441 |
| 6 | АО "Евразийский банк" | 9 005 | 83 | 21 627 | 5% | 17 | 1 692 | 31 | 12 912 |
| 7 | АО "Alatau City Bank"* | 12 814 | 224 | 58 131 | 14% | 58 | 7 361 | 59 | 15 615 |
| 8 | АО "Казинвестбанк" | 525 | 9 | 2 962 | 1% | 2 | 1 084 | 1 | 600 |
| 9 | АО "ФРП "Даму"** | 49 | 158 | 39 916 | 9% | 52 | 8 801 | 60 | 20 032 |
|  | ИТОГО | 99 567 | 1 526 | 428 063 | 100% | 416 | 69 115 | 479 | 163 243 |

Примечание:

- распределенная сумма в БВУ указана с учетом перераспределения средств в соответствии с протоколами заседания Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан № 17-44/И-533 от 05.10.2017 г., № 17-13/И-26 от 26.12.2018 г., № 17-3/11-17 от 13.09.2019 г., № 17-04/11-42 от 15.12.2021 г. , № 20-04/07-1152 от 13.07.2022 г. и №12-03/07-1267 от 14.07.2023 г. Согласно протоколу № 20-04/07-1152 от 13.07.2022 г. разница от 100 млрд. тенге находится в портфеле АО «ФРП «Даму»;

* ввиду того, что условия в Плане не распространяются на займы, выданные АО "Alatau City Bank" (бывший АО «First Heartland Jusan Bank»), последние данные предоставлены на 01.02.2019 г.;

** исторические данные по всем закрытым БВУ.

Из общей суммы выданных проектов с целью рефинансирования профинансировано 416 проекта(ов) на сумму 69 115 млн. тенге (16%), а с целью финансирования проектов в пищевой промышленности 479 проекта(ов) на сумму 163 243 млн. тенге (38%).

Информация о фактически профинансированных проектах в региональном разрезе:

| № | Область | Фактически выдано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во заемщиков | Сумма, млн. тенге | Доля, % |
| 1 | Алматинская область | 98 | 60 452 | 14% |
| 2 | г. Астана | 167 | 52 535 | 12% |
| 3 | г. Алматы | 192 | 52 068 | 12% |
| 4 | ЮКО | 122 | 43 312 | 10% |
| 5 | СКО | 95 | 33 883 | 8% |
| 6 | Костанайская область | 81 | 31 077 | 7% |
| 7 | Павлодарская область | 126 | 22 878 | 5% |
| 8 | Карагандинская область | 118 | 21 738 | 5% |
| 9 | Акмолинская область | 71 | 20 379 | 5% |
| 10 | Актюбинская область | 77 | 20 302 | 5% |
| 11 | ВКО | 156 | 18 530 | 4% |
| 12 | Жамбылская область | 44 | 16 178 | 4% |
| 13 | Мангистауская область | 44 | 10 411 | 2% |
| 14 | ЗКО | 75 | 12 285 | 3% |
| 15 | Атырауская область | 41 | 9 741 | 2% |
| 16 | Кызылординская область | 19 | 2 293 | 1% |
|  | ИТОГО | 1 526 | 428 063 | 100% |

Примечание:

Ввиду реализации Программы с 2014-2015 гг:

- ЮКО объединяет данные по Туркестанской области и городу Шымкент;

- ВКО объединяет данные по Восточно-Казахстанской области и области Абай;

- Алматинская область объединяет данные по Алматинской области и области Жетісу;

- Карагандинская область объединяет данные по Карагандинской области и области Ұлытау.

В региональном разрезе наибольшее количество профинансированных проектов в Алматинской области (98 проекта(ов) на сумму  60 452 млн. тенге), г. Астана (167 проекта(ов) на сумму  52 535 млн. тенге), г. Алматы (192  проекта(ов) на сумму 52 068 млн. тенге), и Южно-казахстанской области (122 проекта(ов) на сумму  43 312 млн. тенге). Наименьшая сумма профинансированных проектов в Атырауской области (41 проекта(ов) на сумму 9 741 млн. тенге) и Кызылординской области (19 проекта(ов) на сумму 2 293 млн. тенге).

Информация о фактически профинансированных проектах в отраслевом разрезе:

| № | Отрасль | Фактически выдано, ВСЕГО |  | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во заемщиков | Сумма, млн. тенге |  |
| 1 | Пищевая промышленность | 565 | 191 735 | 45% |
| 2 | Производство неметаллической минеральной продукции | 271 | 68 851 | 16% |
| 3 | Металлургия и машиностроение | 192 | 63 240 | 15% |
| 4 | Прочие виды обрабатывающей промышленности | 215 | 52 843 | 12% |
| 5 | Деревообрабатывающая промышленность и производство мебели | 147 | 24 036 | 6% |
| 6 | Химическая промышленность | 54 | 16 372 | 4% |
| 7 | Текстильная промышленность | 82 | 10 987 | 3% |
|  | Всего | 1 526 | 428 063 | 100% |

В отраслевом разрезе наибольшую сумму по профинансированным проектам занимает пищевая промышленность (565 проекта(ов) на сумму 191 735 млн. тенге), сфера производства прочей неметаллической минеральной продукции (271 проекта(ов) на сумму 68 851 млн. тенге) и сфера металлургии и машиностроения (192 проекта(ов) на сумму             63 240 млн. тенге).

Приложения:

- Список профинансированных проектов БВУ по состоянию на «01» марта 2026 г.;

- Информация АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» о реализации Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности по состоянию на «01» марта 2026 г. (Excel).

Список профинансированных проектов БВУ по состоянию на «01» марта 2026 г.:

| № | Банк | Наименование Заемщика | ИИН/БИН | Наименование региона | Подотрасль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | номер |
| 1 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО BEI Electro | 000140001338 | г. Алматы | Ремонт и установка машин и оборудования | 33 |
| 2 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Востоксельхозпродукт | 000140002188 | ВКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 3 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ШОУ | 000140006755 | ВКО | 10520-Производство мороженого | 10 |
| 4 | АО "Народный банк Казахстана" | ПК «Фильера» | 000440006934 | ВКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 5 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ТОКК КАЗАХСТАН" | 000540005206 | г. Астана | 25920-Производство упаковочного материала из легких металлов | 25 |
| 6 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО САЯХАТ-СЕРВИС-ЮГ | 000540005962 | ЮКО | 13950-Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 13 |
| 7 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СЕМСПЕЦСНАБ | 000740000639 | ВКО | 14120-Производство спецодежды | 14 |
| 8 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Идан" | 000840002996 | г. Алматы | Производство полиграфической продукции | 18 |
| 9 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "NIK-І" | 001040000100 | ЮКО | 11070-Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках | 11 |
| 10 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Көкпекті Жолдары | 001140001221 | ВКО | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 11 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Электрокомплекс -1" | 001140001737 | ЮКО | Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры | 27 |
| 12 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Келешек-2030" | 001140002309 | Акмолинская область | Прочие виды издательской деятельности | 18 |
| 13 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Компания инвест mk | 001240000376 | Жамбылская область | Производство строительных изделий из бетона | 23 |
| 14 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "СЕМ-ПОЛИЭКС" | 010340004094 | ВКО | Производство прочих металлических изделий | 25 |
| 15 | АО "Народный банк Казахстана" | ӘЛЕМ-БТ | 010340005151 | ЮКО | 14310-Производство трикотажных чулочно-носочных изделий | 14 |
| 16 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО «Производственное объединение «АудиоВидеоКомплект» | 010440002203 | ВКО | Производство строительных пластиковых изделий | 22 |
| 17 | АО "Народный банк Казахстана" | DOSFARM | 010440004078 | Алматинская область | 21201- производство фармацевтических препаратов | 21 |
| 18 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Стекло-Сервис" | 010440004315 | ЗКО | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 19 | АО "Народный банк Казахстана" | СТЕКЛОМИР | 010540003340 | Павлодарская область | 23120-Формирование и обработка листового стекла | 23 |
| 20 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ПИАРИКА ГРУПП | 010540015047 | г. Алматы | 18120-Прочие виды печатного производства | 18 |
| 21 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ | 010640001127 | ВКО | 25910-Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | 25 |
| 22 | АО "Народный банк Казахстана" | НАЗТУР | 010640002455 | ЗКО | 23-Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 23 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СИЛУМИН-ВОСТОК | 010840000039 | ВКО | 25999-Производство прочих готовых металлических изделий | 25 |
| 24 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АРТУС | 010840006415 | г. Алматы | Производство продуктов питания | 10 |
| 25 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Атамура | 011140003705 | Павлодарская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 26 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Азияпромснаб" (ТОО ЖИГАЛМА) | 011140007758 | г. Алматы | Производство напитков | 11 |
| 27 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО НАУРЫЗ-5 | 011240001871 | ЮКО | 10390-Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 10 |
| 28 | АО "Народный банк Казахстана" | ЧАЙФ | 011240004549 | г. Астана | 22220-Производство пластиковых упаковок для товаров | 22 |
| 29 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СК Гофротара | 020140000076 | СКО | Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары | 17 |
| 30 | АО "Народный банк Казахстана" | АО "ЭКОТОН+" | 020140000244 | г. Астана | 23612 – Производство стеновых блоков | 23 |
| 31 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ВК-БЕКОН | 020140001153 | ВКО | 10130-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10 |
| 32 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Агран" | 020140004128 | ЗКО | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| 33 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АЯЛА ПЛЮС | 020140004821 | г. Алматы | Производство продуктов питания | 10 |
| 34 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Мини-пекарня "Татьяна" | 020140005156 | Карагандинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 35 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ALPHA COLOR | 020240005348 | г. Алматы | 25999-Производство прочих готовых металлических изделий | 25 |
| 36 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СВ Плюс | 020240005665 | ЗКО | Производство бетона готового для использования | 23 |
| 37 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "АЛЮГАЛ" (ALUGAL)/ТОО "GLK EXTRUSIONS" (ГЛК ЭКСТРУЖНС) | 020340001319 | Алматинская область | 25113-Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов | 25 |
| 38 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СЕМНАН | 020440003041 | ВКО | 10710-Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных | 10 |
| 39 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО DEZ | 020440005315 | СКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 40 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "КазЭлектроМотор" | 020540000566 | Павлодарская область | Ремонт и установка машин и оборудования | 33 |
| 41 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Ново-Альджанский мелькомбинат" | 020540001554 | Актюбинская область | 10611-Производство муки | 10 |
| 42 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "СЕМЕЙ-ЭЛИТА-II" | 020540006575 | ВКО | 10611-Производство муки | 10 |
| 43 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ПолиPress" | 020640002744 | Акмолинская область | Производство пластиковых упаковок для товаров | 22 |
| 44 | АО "Народный банк Казахстана" | HEART WOOD STUDIO ТОО | 020640006559 | г. Алматы | 31090-Производство прочей мебели | 31 |
| 45 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КАЗПРОФБЕЗОПАСНОСТЬ | 020840001056 | Павлодарская область | 14120-Производство спецодежды | 14 |
| 46 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Шин-Лайн | 020940000580 | Алматинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 47 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "БатысАльянсСтрой" | 021040004147 | Атырауская область | Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента | 23 |
| 48 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Сапалы-Ц | 021040005741 | Актюбинская область | 23-Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 49 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Тас Кілем" | 021140004557 | г. Астана | Производство бетона готового для использования | 23 |
| 50 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ФАРОС ГРАФИКС | 021240005658 | г. Алматы | 18120-Прочие виды печатного производства | 18 |
| 51 | АО "Народный банк Казахстана" | КОРПОРАЦИЯ КАЗАХСЕЛЬМАШ | 030140000692 | г. Астана | 24330-Холодная формовка или фальцовка | 24 |
| 52 | АО "Народный банк Казахстана" | КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС | 030140005782 | Актюбинская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 53 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ФИРМА АЛКОН + | 030240000923 | г. Астана | 25113-Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов | 25 |
| 54 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АЙС-ПЛЮС | 030240006110 | Актюбинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 55 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Стар Тайм" | 030340006689 | Актюбинская область | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 56 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ФИРМА ИСКОМ | 030640001788 | ЗКО | 23630-Производство товарного бетона | 23 |
| 57 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО УК ТРИПЛЕКС | 030740001177 | ВКО | 23120-Формирование и обработка листового стекла | 23 |
| 58 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО МУНАЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП | 030840001021 | ЮКО | 23995-Производство изделий из битума и аналогичных материалов | 23 |
| 59 | АО "Народный банк Казахстана" | УТПК ТОО | 030840002119 | ЗКО | 22210-Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей | 22 |
| 60 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ЗЖБИ ТемірТас | 030840022212 | Павлодарская область | Производство строительных изделий из бетона | 23 |
| 61 | АО "Народный банк Казахстана" | ЖАС-ДӘН | 030940000999 | ВКО | 10390-Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей | 10 |
| 62 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Восток-Асфальт" | 030940002559 | ВКО | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 63 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Карлскрона | 031140003124 | ЮКО | Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | 28 |
| 64 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Алгыс-2030" | 031140005735 | Атырауская область | Производство строительных пластиковых изделий | 22 |
| 65 | АО "Народный банк Казахстана" | СЕМЕЙ МАЙ | 040140006118 | ВКО | 16101-Лесопильное и строгальное производство | 16 |
| 66 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО УНИВЕРСАЛСТРОЙ ТЕМИРТАУ | 040240009453 | Карагандинская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 67 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО 8 AND 8 | 040340009209 | г. Алматы | 18140-Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услуги | 18 |
| 68 | АО "Народный банк Казахстана" | Былғары KZ | 040440005468 | Алматинская область | 23612-Производство стеновых блоков | 23 |
| 69 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "К-Курылыс" | 040440006063 | Кызылординская область | Производство бетона готового для использования | 23 |
| 70 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Шынғыс Тас" | 040440017937 | ВКО | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 23 |
| 71 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Современные строительные изделия | 040440027082 | ЮКО | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 72 | АО "Народный банк Казахстана" | АО АКТЮБИНСКИЙ ЗНО | 040640000890 | Актюбинская область | 28991-Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования | 28 |
| 73 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО БЭСТ-Астана-НС (ИП Смоляков Е.Ю.) | 040740005657 | г. Астана | Производство офисной и студийной мебели | 31 |
| 74 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Сыр Суы и К | 040840003466 | Кызылординская область | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 11 |
| 75 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СТАЛЬ ТРЕЙД-НС | 040940005684 | Атырауская область | 25610-Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 25 |
| 76 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС | 040940005703 | ЗКО | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 77 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО GOLDMAN AND YOUNG | 040940019058 | Алматинская область | 20420-Производство парфюмерных и косметических средств | 20 |
| 78 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ПРОМВЗРЫВ | 041140008078 | Акмолинская область | 20511-Производство взрывчатых веществ и прочих пиротехнических изделий | 20 |
| 79 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" | 050140005578 | г. Астана | 17212-Производство бумажной и картонной тары | 17 |
| 80 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Көкжиек-2030 | 050140008215 | Жамбылская область | Переработка молока и производство сыра | 10 |
| 81 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Строитель Эк | 050140012352 | Карагандинская область | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| 82 | АО "Народный банк Казахстана" | КОМПАНИЯ BAYAN ТОО (ИСКАКОВА АСИЯ БЕЙБУТОВНА ИП) | 050140014636 | Карагандинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 83 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Петропавловский Хлебобулочный комбинат" | 050240003486 | СКО | Производство хлеба, производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных | 10 |
| 84 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "TURAR (ТУРАР)" | 050240004286 | ЮКО | 10611-Производство муки | 10 |
| 85 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Бастром | 050340000297 | ВКО | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 86 | АО "Народный банк Казахстана" | НАТИЖЕ СУТ ФАБРИКАСЫ ТОО | 050440000756 | Карагандинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 87 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ФИРМА АЛ И КС | 050440009284 | г. Астана | 10611-Производство муки | 10 |
| 88 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО РИТАМ | 050540000680 | Павлодарская область | 25-Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| 89 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Цесна-Мак" | 050540005235 | г. Астана | Производство макаронных изделий | 10 |
| 90 | АО "Народный банк Казахстана" | Format Mach Company | 050640000367 | Павлодарская область | 30-Производство прочих транспортных средств | 30 |
| 91 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ТЕМИРТАУСКИЙ КАЗМЕХАНОМОНТ | 050640004657 | Карагандинская область | 25112-Производство легких металлических конструкций | 25 |
| 92 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО"РИМ"(РЕКЛАМА И МАТЕРИАЛЫ) | 050940001029 | г. Алматы | 18130-Изготовление печатных форм и информационная деятельность | 18 |
| 93 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ISKER COMPANY | 051040000704 | Алматинская область | 23320-Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 23 |
| 94 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СП ХОЛДИНГ ҚАЗАҚЦЕМЕНТ | 051040000912 | ВКО | 23522-Производство известняковой и доломитовой муки | 23 |
| 95 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО «СП ВГ-Пласт», | 051040002423 | ВКО | Производство строительных пластиковых изделий | 22 |
| 96 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО БИЗНЕС К | 051040013677 | Акмолинская область | 28302-Производство сельскохозяйственных машин | 28 |
| 97 | АО "Народный банк Казахстана" | ТПК АЛМА-МЕБЕЛЬ | 051140001558 | г. Алматы | 31090-Производство прочей мебели | 31 |
| 98 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Айкар-2005 | 051140004186 | Костанайская область | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 23 |
| 99 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ | 051140004979 | СКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 100 | АО "Народный банк Казахстана" | САНТЕХНО-В | 051240003012 | Карагандинская область | 22210-Производство пластмассовых листов, камер для шин | 22 |
| 101 | АО "Народный банк Казахстана" | ALPHA PLAST | 051240007184 | Алматинская область | 22-Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 102 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Силикат А (ГК SBS Group) | 051240007937 | Актюбинская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 103 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ЛесПромСтройПетропавловск" | 060240004634 | СКО | Лесопильное и строгальное производство | 16 |
| 104 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Пластстандарт" | 060240008607 | Костанайская область | Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей | 22 |
| 105 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ТСК Сигма" | 060340001762 | Павлодарская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 106 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СТОЛИЧНАЯ СТЕКЛОПАКЕТНАЯ К | 060340013270 | г. Астана | 23120-Формирование и обработка листового стекла | 23 |
| 107 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Самади-2030" | 060440000054 | Карагандинская область | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | 10 |
| 108 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО МИБЕКО | 060540003914 | Костанайская область | 10611-Производство муки | 10 |
| 109 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КОКШЕТЕХСТРОЙ | 060540013436 | СКО | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 110 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "TeploStandart" | 060740002001 | Алматинская область | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 25 |
| 111 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ПК ВЕКТОР" | 060840003608 | Алматинская область | 22231-Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 22 |
| 112 | АО "Народный банк Казахстана" | ШЫМКАЙ | 060840005802 | ЮКО | 31090-Производство прочей мебели | 31 |
| 113 | АО "Народный банк Казахстана" | СЦ КазТурбоРемонт | 060940003205 | Атырауская область | 32-Производство прочих готовых изделий | 32 |
| 114 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ШОСА | 060940008454 | г. Астана | 31090-Производство прочей мебели | 31 |
| 115 | АО "Народный банк Казахстана" | Asia Polymer | 060940013847 | Акмолинская область | 13950-Производство нетканых изделий, за исключением одежды | 13 |
| 116 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО «К.AZ ТЕL» | 061040005806 | ЮКО | Производство прочих видов электропровода и кабеля | 27 |
| 117 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КАСПИО ПЛАСТ | 061040008206 | Мангистауская область | 22210-Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей | 22 |
| 118 | АО "Народный банк Казахстана" | ПФК Рыбный Мир | 061040012076 | Павлодарская область | 10200-Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10 |
| 119 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Азбука вкуса" | 061040014598 | г. Астана | производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | 10 |
| 120 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "CHEM-INVEST" | 061140009783 | ЗКО | 20130-ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕС | 20 |
| 121 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "KazInterSteel Company" | 061140013068 | Жамбылская область | Металлургическая промышленность | 24 |
| 122 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Арсенал | 070140001461 | г. Алматы | Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 19 |
| 123 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Кирпичный завод №1 имени 15-летия Независимости Республики Казахстан" | 070140004325 | г. Астана | Производство строительных изделий из бетона | 23 |
| 124 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "PolyGrand" | 070240012647 | ВКО | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 125 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ВК-ПРОФИЛЬ | 070340001922 | ВКО | 25501-Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и профилирования | 25 |
| 126 | АО "Народный банк Казахстана" | САМГЪА ТОО | 070440005824 | Карагандинская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 127 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Гастроном №40 (ИП Бабаков) | 070440016354 | Карагандинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 128 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | 070740002241 | Алматинская область | 10620 - Производство крахмала и продукции из крахмала | 10 |
| 129 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Sun trade | 070740011210 | Алматинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 130 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Столичный хлеб | 071040013839 | г. Астана | 10-Производство продуктов питания | 10 |
| 131 | АО "Народный банк Казахстана" | Интермультисервис | 080240023694 | г. Алматы | 17212-Производство бумажной и картонной тары | 17 |
| 132 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "БАНУР-НС" | 080440009507 | г. Астана | Производство продуктов питания | 10 |
| 133 | АО "Народный банк Казахстана" | АЛИ-БАСТАУ АРНА | 080540015674 | Алматинская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 134 | АО "Народный банк Казахстана" | СӘТ ТРАНС ТОО | 080640004791 | ВКО | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 135 | АО "Народный банк Казахстана" | СЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА | 080740015835 | СКО | 27120-Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (без ремонта) | 27 |
| 136 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Табиғат ТР | 080840004194 | Акмолинская область | Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей | 10 |
| 137 | АО "Народный банк Казахстана" | Павлодарский завод сварочного оборудования СВАРКО | 081040008557 | Павлодарская область | 28492-Производство оборудования для пайки и сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска и газотермического напыления | 28 |
| 138 | АО "Народный банк Казахстана" | RISMI GROUP | 081040014859 | г. Алматы | 32999-Производство прочих изделий | 32 |
| 139 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО САНТЕХТРЕЙД АКТОБЕ | 081040018712 | Актюбинская область | Производство напитков | 11 |
| 140 | АО "Народный банк Казахстана" | ИМАНОВСКИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ТОО | 081240008158 | ЗКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 141 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ЕДИНЫЙ КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ ЦЕНТР | 090140003569 | г. Астана | 25720-Производство замков, петель и шарниров | 25 |
| 142 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АПРЕЛЬ 2030 | 090140003747 | г. Астана | Производство продуктов питания | 10 |
| 143 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Эдельвейс Элит Север | 090140009796 | СКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 144 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Алматинские краски" | 090240005737 | Алматинская область | Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики | 20 |
| 145 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АПРЕЛЬ КУЛАГЕР | 090240009938 | Карагандинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 146 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО INTERNATION SCHOOL OF HOME STAFF (KARKAS BUILD TOO) | 090240010852 | г. Алматы | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| 147 | АО "Народный банк Казахстана" | ҚАРҚЫН 2030 | 090340016260 | ЮКО | 10130-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10 |
| 148 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО БАҒАШАР МЕКЕН | 090440002768 | Алматинская область | 20599-Производство других химических продуктов | 20 |
| 149 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КАИС-Сервис | 090440018072 | Кызылординская область | Производство бетона готового для использования | 23 |
| 150 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Maga-Bread | 090540001676 | Мангистауская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 151 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Медикал Фарм Чакур | 090540006052 | Мангистауская область | Производство фармацевтических препаратов | 21 |
| 152 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Golden Rill Trade" | 090540017246 | г. Астана | Производство минеральной воды | 11 |
| 153 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Жакко Караганда" | 090640013376 | Карагандинская область | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 154 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СЕВЕСИЛЬЗЕРНО | 090740003967 | СКО | 10611-Производство муки | 10 |
| 155 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО VIZAVI COMPANY | 090740016803 | СКО | 10710-Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных | 10 |
| 156 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АДАЛ-LTD | 090940001036 | Костанайская область | 10730-Производство макаронных изделий | 10 |
| 157 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АТЫРАУБЕТОНСНАБ | 090940004195 | Атырауская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 158 | АО "Народный банк Казахстана" | АКМ-ИНВЕСТ | 090940011102 | г. Астана | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных | 10 |
| 159 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО РИМ-КАЗАГРО | 091140012213 | СКО | 10730-Производство макаронных изделий | 10 |
| 160 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Realbeton" | 100140009770 | Алматинская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 161 | АО "Народный банк Казахстана" | Инфраресурс | 100140010605 | г. Астана | 25731-Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента | 25 |
| 162 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КазПолимер | 100140013868 | Карагандинская область | 22290-Производство прочих пластиковых изделий | 22 |
| 163 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Союз-Теплостройсервис" | 100240013356 | ВКО | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 16 |
| 164 | АО "Народный банк Казахстана" | TOO ROMANA-HAH | 100340007711 | Костанайская область | 10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | 10 |
| 165 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Аруана 2010 | 100340015247 | Костанайская область | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | 10 |
| 166 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИС ТОО | 100540003528 | ВКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 167 | АО "Народный банк Казахстана" | ДСК-Актау | 100540016728 | Мангистауская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 168 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ДСК-Актау" | 100540016728 | Мангистауская область | Производство сборных железобетонных и бетонных контрукций и изделий | 23 |
| 169 | АО "Народный банк Казахстана" | ALA SINTEZ ТОО | 100640005042 | г. Алматы | 25920-Производство упаковочного материала из легких металлов | 25 |
| 170 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО БАТЫС-ПРОДУКТ | 100740002636 | ЗКО | 10720-Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хране | 10 |
| 171 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ALBA FOODS COMPANY | 100940002990 | г. Алматы | 10850-Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов | 10 |
| 172 | АО "Народный банк Казахстана" | НТС-Азия | 101040000409 | СКО | 23631-Производство товарного бетона | 23 |
| 173 | АО "Народный банк Казахстана" | МК Агропродукт | 101040005456 | Акмолинская область | 10611-Производство муки | 10 |
| 174 | АО "Народный банк Казахстана" | AIDAR AGRO GROUP COMPANY | 101040006448 | ЮКО | 28-Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории | 28 |
| 175 | АО "Народный банк Казахстана" | МАXТАЛЫ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТ ПРЕД-Е ТОО | 101040007159 | ЮКО | Производство текстильных изделий | 13 |
| 176 | АО "Народный банк Казахстана" | SILK GENERAL GROUP | 101040007179 | Карагандинская область | 23640-Производство сухих бетонных смесей | 23 |
| 177 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "BEST MILK" | 101140006223 | Павлодарская область | 10511-Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | 10 |
| 178 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Vege-Cool" | 101140011428 | Алматинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 179 | АО "Народный банк Казахстана" | ПО КСМ | 101140012555 | Актюбинская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 180 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Жезды-Эл | 101240000337 | Карагандинская область | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| 181 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ WE | 010540007809 | ЗКО | 28299-Производство прочих машин и оборудования, деталей и узлов | 28 |
| 182 | АО "Народный банк Казахстана" | "СЕЙ-НАР" | 010740000561 | ВКО | 10611-Производство муки | 10 |
| 183 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "СИЛУМИН-ВОСТОК" | 010840000039 | ВКО | 27120-Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (без ремонта) | 27 |
| 184 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ЕВРО МАРКЕТ КОМПЛЕКТ | 110140000095 | Карагандинская область | 31020-Производство кухонной мебели | 31 |
| 185 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Kenes Agro" | 110140001201 | Павлодарская область | Переработка и консервирование картофеля | 10 |
| 186 | АО "Народный банк Казахстана" | МПЗ БИЖАН ТОО | 110140005640 | г. Алматы | 10110-Переработка и консервирование мяса | 10 |
| 187 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КОМПАНИЯ «TROYA» | 110140015737 | Павлодарская область | 31012-Производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и друго | 31 |
| 188 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АТЛАНТИДАКАРАГАНДА | 110240000158 | Карагандинская область | 10200-Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10 |
| 189 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ИСК Дастан" | 110240004983 | Актюбинская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 190 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО «Кайып Ата» | 110440009614 | ЮКО | Переработка и консервирование мяса | 10 |
| 191 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО | 110440012951 | Карагандинская область | 28292-ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ | 28 |
| 192 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ТРИТОН М" | 110440014214 | Карагандинская область | Холодная формовка или фальцовка | 24 |
| 193 | АО "Народный банк Казахстана" | РЕФОРМА | 110440017625 | г. Алматы | 18120-Прочие виды печатного производства | 18 |
| 194 | АО "Народный банк Казахстана" | AVANTGARD | 110440021148 | ВКО | 25501-Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и прокатки | 25 |
| 195 | АО "Народный банк Казахстана" | Завод многопрофильного оборудования-Company | 110540001652 | СКО | 16231-Производство деревянных изделий | 16 |
| 196 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО «ALBI Bottlers» | 110540019477 | Алматинская область | Производство напитков | 11 |
| 197 | АО "Народный банк Казахстана" | КОРПОРАЦИЯ КАЗЭНЕРГОМАШ ТОО | 110640001715 | Карагандинская область | 25300-Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 25 |
| 198 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АРКО ГРУПП 2011 | 110640007229 | г. Астана | 20410-Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | 20 |
| 199 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КОНСЭЛ | 110640010388 | г. Алматы | 28293-Производство оборудования для распыления и разбрызгивания жидкостей или порошков | 28 |
| 200 | АО "Народный банк Казахстана" | НУР-МАЙ Фармация | 110640010655 | г. Алматы | 21-Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 21 |
| 201 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО AXIMA | 110840019913 | г. Алматы | 27120-Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры | 27 |
| 202 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КАМЕННАЯ ЭРА | 111140011310 | ЮКО | 23700-Резка, обработка и отделка камня | 23 |
| 203 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "NEPTUNE CORPORATION" | 111240014715 | г. Алматы | 28140-Производство прочих кранов и вентилей | 28 |
| 204 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ASD-MK-DiAmin" | 120140007490 | ВКО | Производство мебели | 31 |
| 205 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО MARAI E7 GROUP | 120140019404 | ЮКО | 32502-Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования | 32 |
| 206 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ТАЗАЛЫК-2000" | 120240006248 | Костанайская область | 23630-Производство товарного бетона | 23 |
| 207 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ГЛАССАВТОТРАНС-ПАВЛОДАР | 120240014219 | Павлодарская область | 23120-Формирование и обработка листового стекла | 23 |
| 208 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КЫЗЫЛЖАР-КУС | 120340010140 | Павлодарская область | 10130-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10 |
| 209 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ADAL TRADE GROUP | 120440001918 | ВКО | 31090-Производство прочей мебели | 31 |
| 210 | АО "Народный банк Казахстана" | АРАЙ-EAST FOOD | 120440010898 | ВКО | 10850 - Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов 10130-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10 |
| 211 | АО "Народный банк Казахстана" | АЙТАС-МП | 120440013019 | ВКО | 10130 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10 |
| 212 | АО "Народный банк Казахстана" | САРЫАРҚА-ҰН | 120440025162 | Карагандинская область | 10611-Производство муки | 10 |
| 213 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Акмола Бидай | 120540008700 | Акмолинская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 214 | АО "Народный банк Казахстана" | ЖЕТЫСУИЗОЛЯТОР | 120540016434 | Алматинская область | 27901-Производство электродной продукции | 27 |
| 215 | АО "Народный банк Казахстана" | GLOBAL RETAIL ТОО | 120540019568 | г. Алматы | 10511-Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | 10 |
| 216 | АО "Народный банк Казахстана" | ЗАВОД ТРИУМФ М.М.С. | 120640005195 | ЮКО | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 217 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КЕСЕФ | 120840000845 | Павлодарская область | 31090-Производство прочей мебели | 31 |
| 218 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СТРОЙМОНТАЖGROUP | 120840010377 | Жамбылская область | 23630-Производство товарного бетона | 23 |
| 219 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ЖБИ СЕМЕЙ-ЌЎРЫЛЫС | 120940004455 | ВКО | 23612-Производство стеновых блоков | 23 |
| 220 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КЭММИ GROUP | 121040004990 | Павлодарская область | 10730-Производство макаронных изделий | 10 |
| 221 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Сапро-НАТ" | 121040006174 | СКО | Производство радиаторов и котлов центрального отопления | 25 |
| 222 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО RIZA GLOBAL | 121040011854 | г. Алматы | 27120-Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры | 27 |
| 223 | АО "Народный банк Казахстана" | AZIA КУРЫЛЫС ТОО | 121040021891 | Акмолинская область | 23631-Производство товарного бетона | 23 |
| 224 | АО "Народный банк Казахстана" | ЗАВОД КАЗАРМАТУРА | 121140005050 | Карагандинская область | 24520-Литье стали | 24 |
| 225 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ЗАВОД КАЗАРМАТУРА | 121140005050 | Карагандинская область | 25620-Машинная обработка; обработка и покрытие металлов | 25 |
| 226 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ҮЙ ҚҰРЫЛЫС КОМБИНАТЫ" | 121140017074 | Актюбинская область | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 227 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "AYKAN" (АЙКАН) | 121140019635 | ЮКО | 10511-Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров | 10 |
| 228 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ''GREEN GOLD ILYICHEVKA FA | 130240002386 | СКО | 10910-Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных | 10 |
| 229 | АО "Народный банк Казахстана" | Dairy Food TC | 130240021283 | г. Алматы | 10810-Производство сахара | 10 |
| 230 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ТАРАЗСТРОЙДРЕВ | 130240026333 | Жамбылская область | 20162-Производство полимеров в первичных формах из углеводородного сырья | 20 |
| 231 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ASTANA ЮТАРИЯ LTD ПИК | 130240026452 | Карагандинская область | 14-Производство одежды | 14 |
| 232 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СПМК-4 | 130240031746 | СКО | Ремонт и установка машин и оборудования | 33 |
| 233 | АО "Народный банк Казахстана" | АКРАС МЕТАЛЛ | 130340020142 | Актюбинская область | 24-Металлургическая промышленность | 24 |
| 234 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Aluminium of Kazakhstan" ("Алюминиум оф Казахстан") | 130440011868 | Алматинская область | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 25 |
| 235 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО АССОРТИ-НАН | 130540011594 | г. Астана | 10720-Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хране | 10 |
| 236 | АО "Народный банк Казахстана" | РАМАНОВ И КО ТОО ТОО | 130640002608 | Костанайская область | 10611-Производство муки | 10 |
| 237 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Уральский завод полиэтиленовых труб" | 130940003325 | ЗКО | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| 238 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "НЕПТУН ENGINEERING" | 130940022693 | г. Алматы | 25999-Производство прочих металлических изделий | 25 |
| 239 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "КазМясо" | 131040023166 | Алматинская область | Переработка и консервирование мяса | 10 |
| 240 | АО "Народный банк Казахстана" | Кокше CITY | 131040025112 | Акмолинская область | 13300-Производство готовых текстильных изделий | 13 |
| 241 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО STI COMPANY | 131140008235 | г. Астана | 22290-Производство прочих пластиковых изделий | 22 |
| 242 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО БЕЛЫЙ МИШКА | 140240002605 | ВКО | 10520-Производство мороженого | 10 |
| 243 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Тюлькубас Нан | 140240009088 | ЮКО | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных | 10 |
| 244 | АО "Народный банк Казахстана" | МОРСКОЙ БРИЗ | 140340010055 | Карагандинская область | 10200-Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 10 |
| 245 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО СТРОЙСПЕЦЭФФЕКТ | 140340014632 | ВКО | 16101-Лесопильное и строгальное производство | 16 |
| 246 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО KERUEN PLUS | 140440023893 | г. Алматы | 22231-Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 22 |
| 247 | АО "Народный банк Казахстана" | CASPIAN BOTTLERS ТОО | 140440029575 | Атырауская область | 11070-Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 11 |
| 248 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Казгазоблок | 140440034175 | Карагандинская область | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 249 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "MILKER" | 140540003585 | Актюбинская область | 10910-Производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных | 10 |
| 250 | АО "Народный банк Казахстана" | КАЗТРАНСМЕТАЛЛ ЗАВОД ЖБИ-5 | 140540006391 | Карагандинская область | Производство бетона готового для использования | 23 |
| 251 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ЭТФ | 140540008704 | Карагандинская область | Производство электроосветительного оборудования | 27 |
| 252 | АО "Народный банк Казахстана" | АГРОКОМПЛЕКС АТБАСАР | 140540022353 | Акмолинская область | 10611-Производство муки | 10 |
| 253 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО Компания стандарт бетон | 140640010096 | ЮКО | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 23 |
| 254 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КФ Продукт | 140640015750 | ЮКО | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных | 10 |
| 255 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО КазАгроУн (ТОО Инь Янь 2008) | 140640020241 | Костанайская область | Производство продуктов питания | 10 |
| 256 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "НурАстык ЛТД (ГК Алем-трэйдинг) | 140640020648 | ЮКО | Производство продуктов питания | 10 |
| 257 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО «ЦветЛит» | 140740003364 | ЮКО | Производство алюминия | 24 |
| 258 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "УМК Ульбинская модульная компания" | 140740013014 | ВКО | Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных целей | 23 |
| 259 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "Арматурный Таразкий Завод" | 140840008606 | Жамбылская область | Металлургическая промышленность | 24 |
| 260 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО "ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ КАЗАХСТАН" | 140840010797 | г. Астана | 23611-Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 23 |
| 261 | АО "Народный банк Казахстана" | ТОО ARGP | 140940018469 | г. Астана | 20599-Производство других химических продуктов | 20 |
| 262 | АО "Народный банк Казахстана" | ПТФ "Есильская" | 140940024929 | СКО | 10130-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы | 10 |